关于印发2025年粮改饲等 项目实施方案的通知

各市(地)、县(市、区)农业农村局、财政局：

为全面贯彻2025年中央一号文件、省委一号文件精神，有 序推进粮改饲、奶业新型经营主体培育等项目实施，推动全省畜 牧业高质量发展，提升畜产品安全供应保障能力。现将《2025 年粮改饲项目实施方案》等4个项目实施方案印发给你们，请结 合本地实际，认真组织实施。

附件：1.2025年粮改饲项目实施方案

黑龙江省农业农村厅

黑龙江省财政厅

2 0 2 5 年 3 月 1 7 日

附 件 1

2025年粮改饲项目实施方案

为推广应用青贮玉米等优质饲草料饲喂技术，降低养殖成 本，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，促进草食畜牧 业发展和农牧民增产增收，根据《财政部关于提前下达2025年 农业相关转移支付资金预算的通知》,结合我省实际，特制定本 方案。

### 一、任务目标

2025年粮改饲补贴政策将坚持草畜配套、产销对接，充分 发挥财政资金引导作用，调动种养主体收储优质饲草积极性。通 过以养带种的方式，加快推动种植结构调整和现代饲草产业发 展，推广全株青贮饲料技术，提高草食牲畜科学饲养水平，提升 土地利用效率和草食家畜生产效率，构建种养结合、粮草兼顾的 新型农牧业结构，促进草食畜牧业发展，带动种植结构调整。

### 二、实施范围

2025年粮改饲扶持政策在全省范围内实施(除北大荒农垦 集团有限公司外)。

### 三、补贴方式、对象及标准

(一)补贴方式

2025年粮改饲政策扶持全株玉米、饲用燕麦和苜蓿青贮饲

料生产，采取预拨资金、先贮后补的方式，按照当年青贮饲料的 实际贮量给予补贴。

## (二)补贴对象

补贴对象为收贮量达到200吨以上的奶牛、肉牛和其他草食 牲畜规模养殖场户(合作社),以及具有稳定的青贮饲料种植地 或供销订单且收贮量达到500吨以上的专业收贮合作社等经营 主体。在北大荒农垦集团有限公司申报并享受粮改饲政策的主 体，不得在地方重复申报享受粮改饲补贴。

(三)补贴标准

全株玉米青贮、苜蓿均按照750公斤/立方米折算，饲用燕 麦按照550公斤/立方米折算，每吨青贮饲料补贴最高不超过60 元(2025年补贴标准将在项目验收后由省级统一发布)。往年贮 存的青贮饲料，购置的青贮饲料成品不得纳入补贴范围。

## 四、实施程序

(一)县级组织申报。县(市、区)农业农村局会同当地财 政局负责筛选、审核草食畜养殖场及新型农业经营主体申请。重 点做好补贴对象资格审核、收贮情况现场核查验收、青贮储备前 后窖容测量等相关工作，严格依据折算标准计算贮量。项目县要 制定验收工作方案，依据方案严格开展验收工作，必要时可聘请 第三方共同参与验收。确定补贴对象、核准青贮贮量并公示无异 议后，由县(市、区)农业农村部门会同财政部门联合将验收结 果报市(地)农业农村局、财政局复核。

(二)市级复核汇总。市(地)农业农村部门会同当地财政 部门，组织县(市、区)填报2025年度粮改饲青贮计划统计表 (见附件)于3月28日前报省农业农村厅。项目验收结束后， 负责审核县级项目验收结果，必要时可开展现场复核，于2025 年11月15日前将全市青贮验收结果汇总报省农业农村厅。

(三)省级核定并下达资金。省农业农村厅将综合考虑县 (市、区)近3年平均青贮贮量(70%)、2025年计划贮量(30%) 和国家下达资金总量等三项因素确定资金分配意见，会同省财政 厅报省政府批准后下达当年预拨资金。待各地验收结束后，省农 业农村厅将依据全省实际青贮贮量和资金总量，确定并发布2025 年粮改饲项目补贴标准。各县(市、区)资金不足或结余部分， 将在下一年度项目资金预拨时一并清算。县(市、区)农业农村 部门要在补贴标准发布后的20个工作日内，将补贴资金兑付到 项目主体。

(四)信息上报及系统录入。各县(市、区)农业农村部门 要安排专人负责将收贮业主信息、台账、资金发放等有关数据及 时录入农业农村部粮改饲试点项目管理系统。

(五)工作总结和绩效评价。各县(市、区)农业农村部门 要在项目结束后全面梳理总结项目执行情况，及时开展绩效评价 工作，形成自评总结报告连同有关佐证材料一并报市级农业农村 部门。市级农业农村部门依据县级自评材料，结合实地随机抽查， 开展项目初评和监督检查，形成市级绩效初评报告和项目总结报

告，于2025年12月8日前报送省农业农村厅。省农业农村厅将 会同省财政厅适时组织开展省级绩效评价和抽查工作。对挤占、 截留、挪用、套取补贴资金等违反财经纪律行为，依法依规严肃 处 理 。

### 五、保障措施

各级农业农村部门、财政部门要高度重视粮改饲项目，强化 领导，精心组织，切实做好项目申报、验收、总结和绩效评价等 各项工作。省农业农村厅负责项目执行监管工作。省财政厅负责 按照财政事权与支出责任相适应的原则，统筹现有资金渠道，按 规定做好资金保障工作。市级农业农村部门负责本市项目申报、 执行情况统计汇总、绩效和监督检查工作。县级农业农村部门是 粮改饲项目工作的责任主体，负责项目的筛选、审核、验收、绩 效评价等工作。县级财政部门负责补贴资金拨付工作。

附件：1-1.2025年度粮改饲青贮计划统计表

附件1-1

2025年度粮改饲青贮计划统计表

单位：吨、亩、个、万元

报送单位：XX市(地)农业农村局(公章)

| 市县 | 2025年青贮计划 |  |  |  |  |  |  |  | 2022—2024年粮改饲项目完成情况 (与年度验收结果一致) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划青贮 贮量 | 拟申请补 贴资金 | 拟承担项 目草食畜 场数 | 拟承担项 目专业收 贮合作社 数 | 拟完成粮 改饲面积 | 其中，订单 种植面积 | 自种面积 | 其他方式 种植面积 | 累计完成 面积 | 累计完成 贮量 | 其中，2022 年完成贮 量 | 2023年完 成贮量 | 2024年完 成贮量 |
| XX市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要领导(签字):                           具体负责人：                                        联系电话：

注 ：1 .表格需加盖单位公章，主要领导签字；

##### 2. “拟完成粮改饲任务面积”=订单种植面积+自种面积+其他方式种植面积；