
呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司

呼玛县331国道3522+200公里处石场

矿区生态修复方案

呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司

2026年05月

呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司

呼玛县331国道3522+200公里处石场

矿区生态修复方案

编制单位：黑龙江蓝晶技术咨询有限公司

法定代表：宋丹丹

方案编制负责人：张云鹏

主要编制人员：孙忠亮 王婷婷 王孝宇

      矿区生态修复方案编制信息表
	采矿权人信息
	采矿权人名称
	呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司

	
	统一社会信用代码
	91232721MA1B99RUXP
	联系人
	王允国

	
	联系地址
	黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇佳兴小区
	联系电话
	 

	
	采矿权证证号
	C2327212021057100151888
	开采方式
	露天开采

	
	采矿权面积
	0.0255km2
	采矿权坐标
	东经 124°41′04.61″—124°41′33.04″

北纬 53°03′16.65″—53°03′27.49″

	
	采矿权有效期限
	5年

	
	开采主矿种
	建筑用玄武岩
	其他矿种
	

	
	方案编制情形
	 ( 首次申请采矿许可 ( 扩大开采范围 (缩小开采区域  

 ( 变更开采主矿种   ( 变更开采方式 (√ 其他   



	方案编制单位
	单位名称
	黑龙江蓝晶技术咨询有限公司

	
	统一社会信用代码
	91230109MACAQP9R6B
	联系人
	宋丹丹

	
	联系地址
	黑龙江省哈尔滨市松北区金泰湖滨小镇北区（一期）G1号楼4单元2层1号
	联系电话
	 

	
	编制负责人

	
	姓名
	  身份证
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	张云鹏
	
	地质
	高工
	
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	身份证
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	孙忠亮
	
	地质
	中级
	
	

	
	王婷婷
	
	地质
	中级
	
	

	
	王孝宇
	
	测量
	高级
	
	


目          录

1前  言


1一、编制目的


5二、服务年限


7第一章 矿山基本情况


7一、矿业权人基本情况


7二、地理位置与区域概况


9三、矿山开采历史及现状


12第二章 矿区基础信息


12一、矿区自然条件


13二、社会经济概况


14三、矿区地质环境背景


15四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况


17五、矿区生态状况


17七、 矿区生态修复工作情况


17八、矿区基本情况调查指标


19第三章 问题识别诊断及修复可行性分析


19一、问题识别与受损预测


26二、生态修复可行性分析


34三、生态修复分区及修复时序的安排


37四、采矿用地与复垦修复安排


38第四章  矿区生态修复措施与工程


38一、保护与预防控制措施


40二、修复措施


41三、工程内容


47第五章 监测与管护


47一、监测目标与措施


54第六章 工程部署与经费估算


54一、总体部署


55二、总体经费估算


73三、阶段工作任务与经费安排


74第七章  保障措施与公众参与


74一、保障措施


76二、公众参与


79三、效益分析


81第八章　结论


81一、结论


82二、建议




1、附图 

	序号
	图          名
	比例尺

	1
	呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿区土地利用现状图
	1：1000

	2
	呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿山地质环境问题现状图
	1：1000

	3
	呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿区土地损毁现状图
	1：1000

	4
	呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿山地质环境问题预测图
	1：1000

	5
	呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿区土地损毁预测图
	1：1000

	6
	呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿区生态修复工程部署图
	1：1000


2、附件：

附件1 委托书；

附件2编制单位承诺书；

附件3矿权人承诺书；

附件4 建筑用玄武岩矿储量检测报告评审意见书；

附件5建筑用玄武岩矿开采方案综合意见书。

前  言

一、编制目的
（一）任务由来
该矿山采矿权人：呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司，矿山名称：呼玛县331国道3522+200公里处石场，采矿权有效期：2021年5月7日至2026年5月6日，采矿许可证即将到期，为满足换证需要。根据自然资源部《矿区生态修复方案编制指南(临时)》（2025年9月）要求，自2025年7月1日以后，取消了矿山地质环境保护与土地复垦方案，需要重新编制矿区生态修复方案。为此，呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司于2026年5月1日委托黑龙江蓝晶技术咨询有限公司编制了《呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿区生态修复方案》。我公司于2026年6月1日完成了该方案的编制工作。
（二）编制目的
目的是为采矿权人向自然资源管理部门申请和办理采矿许可延续，查明并评估矿山建设及生产活动造成的地质环境问题及其危害，制定生态修复措施，采用工程措施和生物措施等使矿山环境得以恢复或重建，达到最大限度地减小矿业活动对矿山环境的影响，促进矿业开发与矿山环境保护的协调发展，促进人类与矿山环境和谐相处，保持当地社会经济健康、稳定、可持续发展。同时为生态修复提供技术支持，为自然资源管理部门监管验收生态修复工作提供依据。

1、政策、法律法规依据

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

（5）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）（2003年11月24日）；

（6）《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年3月5日）；

（7）《黑龙江省土地管理条例》（2023年3月1日）；

（8）《黑龙江省国土资源厅关于落实矿山环境恢复治理保证金管理暂行办法的实施意见》（黑国土资发〔2008〕1号）；

（9）《土地复垦条例实施办法》（自然资源部，2019年7月24日）；

（10）《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

（11）财政部税务总局海关总署联合公告2019年第39号（关于深化增值税改革有关政策的公告）。
2、技术标准与规范依据
（1） 自然资源部《矿区生态修复方案编制指南(临时)》（2025年9月）； 

（2）《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资规〔2016〕21号）；

（3）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

（4）《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2017 年）；

（5）《土地利用现状分类》GB/T 21010-2017；

（6）《地下水动态监测规程》（DZ/T0133）；

（7）《区域地质图图例》GB/T 958-2015；

（8）《水土保持综合治理技术规范》GB/T16453-2008；

（9）《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）；

（10）《地下水监测规范》SL/T 183-2005；

（11）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011）；

（12）《土地复垦方案编制规程第 1 部分：通则》（TD/T1031.1-2011）

（13）《区域地质图图例》GB/T958-2015；

（14）《综合工程地质图例及色标》GB/T12328-1990；

（15）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；

（16）《综合水文地质图图例及色标》GB/T14538-1993；

（17）《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

（18）《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；

（19）《量和单位》GB3100-3102-1993；

（20）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

（21）《地下水质量标准》GB/T14848-93；

（22）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018；

（23）《土地基本术语》GB/T 19231-2003；

（24）《地质图用色标准及用色原则》（1:50000）DZ/T0179-1997；

（25）《生态环境状况评价技术规范（试行）》( HJ/T 192-2015)；

（26）《造林技术规程》(GB/T15776-2023)；

（27）《第三次全国国土地调查技术规程》(TD/T1055-2019)；

（28）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（29）《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

（30）《地质灾害危险性评估规范》GB/T40112-2021；

（31） 《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294 号）；

（32）《生态公益林建设技术规程》GB/T18337.2-2001；

（33）《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）；

（34）《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TD∕T 1048-2016）；

（35） 《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（TB 23/T 2913-2021）；

（36）《表土剥离及其再利用技术要求》（GB/T45107-2024）。
3、资料及其它依据
（1）《呼玛县331国道3522+200公里处石场矿产资源储量检测报告》（黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院，2020年8月）； 

（2）《呼玛县331国道3522+200公里处石场矿产资源开发利用方案》（黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院，2020年8月）；

（3）《呼玛县 331 国道 3522+200 公里处石场2024 年 1 月-2026 年 1 月》（哈尔滨江鸿矿产资源勘查开发有限公司，2026年1月）；

（4）《呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场建设项目安全设施设计》，中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司 。

（5）呼玛县331国道3522+200公里处石场土地利用现状图（呼玛县自然资源局2026年05月）。

（三）编制工作概况

黑龙江蓝晶技术咨询有限公司组织技术人员成立了项目组，于2026年5月1日至5月3日开展了野外地质环境调查。项目组成员对现场进行踏勘，对项目区的生态环境、土地利用现状等进行了调查，收集了有关的基础资料，并进行野外调查、室内综合分析和数据处理。

在方案编制过程中，编制组全体工作人员严格按照《矿区生态修复方案编制指南(临时)》（2025年9月）和《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1—2011），反复讨论修改，于2026年6月1日编制完成了《呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿区生态修复方案》。

根据相关规范及矿山特点，工作方法主要包括资料收集、野外现场调查和室内综合分析三部分内容。

（1）资料收集与分析

开展野外现场调查之前，广泛收集了项目区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、土壤项目基本情况等相关资料。

（2）现场调查

实地调查了项目区地质灾害发育情况、地下水水位水质、地形地貌景观，土壤、水文、水资源、土地利用情况、土地损毁情况等，并针对区域内耕地及林地等主要地类进行土壤剖面挖掘，实地拍摄影像、图片等相关资料，并做文字记录。

（3）室内综合分析整理

在综合分析研究现有资料及野外调查的基础上，结合开采方式、开采现状，对存在和潜在的重要矿山生态环境问题进行现状评估和预测评估。

（4）编制方案

编制《呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿区生态修复方案》。《方案》的编制参照了矿山生产规划及当地土地、矿业、地质环境类规划，项目组人员对矿方提供资料进行了认真分析，并在此基础上有针对性地开展了野外调查、资料收集和实地调查工作，为《方案》的可操作性奠定了基础，《方案》的编制依据充分，符合《矿区生态修复方案编制指南(临时)》（2025年9月）要求。

我公司承诺，方案所采用的资料数据、材料的真实性与准确性经审核确认，真实可靠，如出现问题由我公司负责。

（四）矿区生态影响综合评价区

在接受委托后，方案编制人员结合企业资源储量核实报告、矿山地质环境保护与土地复垦方案、土地利用现状图等相关资料，讨论并初步确定了拟采取的治理措施和复垦目标。其后项目组技术人员进行了矿山地质环境条件和开采现状等调查工作，矿区生态影响综合评价区面积5.1264 hm2，收集了矿山及其周边地区有关的区域地质、水文地质、开采现状等资料，经过实际测量、充分调研以及走访调查等工作后进行了综合整理和研究，最终编制完成该生态修复方案。

矿区生态影响综合评价区：包括项目区及外扩环境影响区域。

项目区：露天采场（其中包括排土场0.23hm2）等部分组成，面积为3.0715hm2。根据现场实地调查矿区生态影响综合评价区面积为3.8524hm2。矿区生态影响综合评价区范围示意图及矿区生态影响综合评价区范围拐点坐标见图0-1、表0-1-1、0-1-2。
表0-1-1                           完成主要工作量统计表

	项目区面积（hm2）
	评估区面积（hm2）
	调查路线（km）
	土壤剖面（个）
	调查点（个）
	照片（张）
	收集资料（份）

	5.1264 
	5.1264 
	0.74
	1
	10
	10
	6


表0-1-2                           评估区范围拐点坐标表

	拐点编号
	X
	Y
	E
	N

	1
	5689899.99
	42551168.30
	126°44′3.35″
	51°20′15.35″

	2
	5689848.77
	42551236.47
	126°44′6.84″
	51°20′13.67″

	3
	5689878.81
	42551293.44
	126°44′9.80″
	51°20′14.63″

	4
	5689838.01
	42551333.37
	126°44′11.84″
	51°20′13.29″

	C2
	5689842.00
	42551420.00
	126°44′16.32″
	51°20′13.39″

	C3
	5689852.00
	42551444.00
	126°44′17.56″
	51°20′13.71″

	C4
	5690019.00
	42551480.00
	126°44′19.51″
	51°20′19.10″

	C5
	5690052.00
	42551362.00
	126°44′13.43″
	51°20′20.21″

	5
	5690021.45
	42551255.93
	126°44′7.94″
	51°20′19.25″

	6
	5689993.72
	42551203.49
	126°44′5.21″
	51°20′18.37″

	7
	5689927.80
	42551171.88
	126°44′3.55″
	51°20′16.25″

	P1
	5689927.04
	42550935.22
	126°43′51.32″
	51°20′16.30″

	P2
	5689930.03
	42550985.48
	126°43′53.92″
	51°20′16.38″

	P3
	5689878.93
	42550988.57
	126°43′54.05″
	51°20′14.73″

	P3
	5689876.25
	42550938.26
	126°43′51.45″
	51°20′14.66″


二、服务年限

（一）矿山生产服务年限

依据2020年8月黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院编制的《呼玛县331国道3522+200公里处石场矿产资源储量检测报告》结论：根据2020年8月5日野外取得的勘查资料，通过室内整理，估算“呼玛县331国道3522+200公里处石场建筑用石矿”的矿石资源储量为458802立方米，边坡内资源量为370124立方米，可采资源量为351618立方米（采矿损失率按5%），矿山生产规模为11.7206万立方米/年，矿山服务年限约为3年。

根据《呼玛县 331 国道 3522+200 公里处石场2024 年 1 月-2026 年 1 月资源量年度报告》结论：截止到 2026 年 1 月 10 日呼玛县 331 国道 3522+200 公里处石场共动用推断资源量 68.46 千立方米。

其中：采矿证内动用矿石资源量为 68.46 千立方米；

采矿证外动用矿石资源量为 0.00 千立方米。

采矿证内剩余保有推断资源量为 96.46 千立方米，即9.646万立方米。
设计生产规模为7万立方米/年，采矿损失率按5%，设计矿山的剩余服务年限1.3年，折合后月16个月。即采矿权延续有限期限2026年5月—2027年8月，设计生产规模为7万立方米/年。

（二）方案服务年限

考虑矿山生态修复工程的实施，本方案设计规划治理年限为生产服务年限期满延后4年（1年治理期，3年管护期），共为5.3年。确定本方案服务年限为5.3年，即自2026年5月—2031年8月。涉及采矿权人变更矿山开采方式、矿区范围和生产规模，应当重新编制《生态修复方案》。若在本方案服务期限内矿业权发生变更，则矿山生态修复的责任和义务也将随之转移。

本方案是实施保护、监测和恢复治理矿山地质环境的技术依据之一，本方案不替代相关工程勘察、治理设计。

第一章 矿山基本情况
一、矿业权人基本情况
（一）矿山简介

采矿权人：呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司
矿山名称：呼玛县331国道3522+200公里处石场

经济类型：有限责任公司
开采矿种：建筑用玄武岩
建设规模：7万立方米/年

开采方式：露天开采
矿区面积：0.0255km2
矿山剩余服务年限：1.3年 

开采深度：由293m至224.4m标高

采矿许可证有效期：2021年5月7日至2026年5月7日。  

二、地理位置与区域概况
（一）地理位置

呼玛县331国道3522+200公里处石场位于呼玛县西南方向，距离呼玛县48千米，交通较为便利，详见交通位置图。行政区划隶属于呼玛县管辖。所在1:5万地形图国际分幅为
M52E004003（旁开门幅）。

矿区中心地理坐标为：东经：126°44′14.9″北纬：51°20′15.96″。矿区至呼玛县有公路相通，交通便利。（见图 1-1）。
[image: image1.jpg]123
53°
00
ES
®
o
.
52°
00
10 {\ .
00 7 - ~ 9 N - EX
N ia o 1 \ TSI, IIHERX : M. IE
] E AN ) LI SRy Ve i
,‘ K FRRTEES o@ﬁm@/ ™
Loy
) TBR
N v 0
\-
A
(IR | |
F el B
%f D e
: N e ! =
.] \. ; IR i
AW b
\‘ oot . . £
N [ -~ S
i "
) s \) S . =
ST . el
- &
W
T wmaep
N A . =
o EFFRIRTT FITE
1237307 12400’ 125°| 00 1261007 127100/
0 15 30km
e r 1
i GE N B A

(&1 2 s e s (=6 [ 7 o]

15 RALE

28 3HEE 44E SESE ¢ ER AF B K R 7MWK

8 BRA




图1-1 项目区地理位置图
（二）矿区范围及拐点坐标
1、确定采矿权矿区范围坐标见表1-2-1和图1-2。
表1-2-1                        矿区范围拐点坐标表
	拐点号
	X坐标
	Y坐标

	C1
	5689979.00 
	42551300.00 

	C2
	5690052.00 
	42551362.00 

	C3
	5690019.00 
	42551480.00 

	C4
	5689852.00 
	42551444.00 

	C5
	5689842.00 
	42551420.00 

	C6
	5689843.00 
	42551383.00 

	C7
	5689860.00 
	42551356.00 

	2000国家大地坐标系，标高：由293m至224.4m，面积0.0255km2


[image: image2.jpg]P 86T

70002 %2 [+

R P& acdcd

KL B ] TR

897 ik H ¥ 9202

&





图1-2    矿区范围平面布置

三、矿山开采历史及现状
（一）矿区开采历史情况

该矿山为延续矿山，初次采矿许可证申请时间为2021年5月至今。
矿区开采现状情况

根据《呼玛县 331 国道 3522+200 公里处石场2024 年 1 月-2026 年 1 月资源量年度报告》结论：截止到 2026 年 1 月 10 日呼玛县 331 国道 3522+200 公里处石场共动用推断资源量 68.46 千立方米。

其中：采矿证内动用矿石资源量为 68.46 千立方米；

采矿证外动用矿石资源量为 0.00 千立方米。

采矿证内剩余保有推断资源量为 96.46 千立方米，即9.646万立方米。
设计生产规模为7万立方米/年，采矿损失率按5%，设计矿山的剩余服务年限1.3年，折合后月16个月。即采矿权延续有限期限2026年7月—2027年10月，设计生产规模为7万立方米/年。
（三）矿山建设规模及服务年限

根据采方案设计，开采矿种为建筑用玄武岩。设计采用露天开采。矿山生产规模7万立方米/年，剩余生产服务年限1.3年。依据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录 D.1矿山生产建设规模分类一览表，确定生产建设规模属中型矿山。

（四）工程布局

该矿山设计为露天开采，开采建筑用玄武岩，项目区包括采区和堆场两部分。项目区面积5.1264hm2，采区面积2.5489hm2，排土场面积0.2500hm2，堆放表土0.56×104m3，堆场面积2.3275hm2，堆场主要用于堆存料石、废料等堆积物，相对位置见图1-3。
[image: image3.jpg]P G861
330005 % 5

g4

+

O

D
D

F B

AR |

T 1 Nk V49200

FHBREXT | ¥

FHREX W B K

6 1





图1-3  项目区工业布局平面图

（五）开采方式

根据《呼玛县331国道3522+200公里处石场矿产资源开发利用方案》，矿山采用露天机械开采，开采标高293m至224.4mm，采用公路运输开拓。破碎系统破碎岩块—铲装运输—破碎筛分—矿石成品。设计最终开采终了边坡角 70°。计算开采境界最终剥采比0.08:1（立方米/立方米）。

（六）开采工艺

根据《呼玛县331国道3522+200公里处石场矿产资源开发利用方案》，开采工艺为分层台阶式开采。选用工作线纵向布置的采剥方法，利用底部开采境界的开拓运输系统，工作面沿山坡向上推进，在采区内自上而下布设台阶，直至采到底部开采境界止。为了简化内部运输，开采时沿工作线划分采掘带，分采掘带进行，采掘带宽度10米。台阶高度为10-20米，作业平台不少于4米，工作台阶帮坡角60°，所采矿石沿台阶运至底部工业场地装车。排土场选在矿区南部地势较低的非开采区域，利于运送。

（七）产品方案及固废处理方案

固体废弃物主要为废石和剥离物，集中堆放在矿区的方式进行保存，堆放剥离物时应注意腐殖土、残坡积土、岩石应单独堆放，以便矿山环境恢复治理时利用，减少对周围环境的影响。产生的少量建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾，收集后送环卫部门统一处理，对周围环境产生的影响较小。
根据本矿山的开采与生产特点，生产过程中产生的防尘废水及少量的生活污水，只要按照要求排放，不会对周围环境产生影响。
该矿山地处低山丘陵区，第四系覆盖层很薄，结晶灰岩节理裂隙内的地下水为矿坑次要充水水源，无含水层，因此，只有接受大气降水补给区与垂直渗透径流排泄区。水文地质条件简单，故此矿区建设对周边地下水环境影响较小。
（八）排水

（1）凹陷坑排水

当采场底板局部形成凹陷露天时，要配置专用排水设备，疏排采坑汇水。采场底板要开挖集水坑，低于采掘工作面2～3m。排水泵的流量以24h可排干日最大降雨量为标准。

（2）临时排土场防排水

临时排土场周边和坡顶平台要设置截水排水沟。各层小平台均要设置导水明沟，与外部泄水沟贯通。排土场的防排水原则是‘三防’：防止外部径流侵袭，防止排土场形成边坡径流，防止泥石流灾害发生。

第二章 矿区基础信息

一、矿区自然条件

（一）气象

矿区气候为寒温带大陆性季风气候，冬季漫长夏季短暂。冬季气候寒冷，最

低气温可达-40℃，为高寒地区，冬季达七个月之久；夏季炎热多雨，最高气温为 28℃，年降雨量 300-500 毫米；一般年份九月上旬开始初霜，九月中旬至十月初开始降雪，翌年五月上旬开始解冻，五月末冰雪消融。。

（二）水文

呼玛县河流众多，除黑龙江外，呼玛河为第一大河，境内流长 210km，在县

城南注入黑龙江，其它河流还有倭勒根河、古龙干河、嘎拉河、绰纳河等，每年

7、8、9 月份为汛期，水位较高，畅流期平均水位 167.71m，枯水期为 5、6、10、11 月份，多年平均枯水位为 166.0m，流速为 1.6-1.8m/s。

矿区南侧约65m处流经齐林干河，是黑龙江右岸的支流之一，自东南向西北流淌，见图2-1。
矿区内最低侵蚀基准面165米，开采最低深度224.4m，矿体处于侵蚀基准面之上，不受地表水径流影响。

[image: image4.jpg]16 % 20008847 5
1985 e it

I

kT
SRV EE A

Wi H X




图2-1  矿区水系示意图
（三）地形地貌

矿区位于大兴安岭山脉北东端与小兴安岭山脉的北西端接壤处，伊勒呼里山

岭的东端，属丘陵地貌及垄岗地形。地势东北高西南低，海拔标高 227.00-293.00

米，相对高差 66.00 米。
（四）植被

项目区主要植被属于小兴安岭植物区系，矿区周边树木茂盛，主要生长落叶松，其次为樟松、桦树、杨树以及少量的灌木，矿区植被主要为林地，植被发育，以次生林为主。
（五）土壤

根据黑龙江省土壤分布图同时结合现场采样，在项目区未遭损毁的场地内挖掘土壤剖面，在矿区周边选取剖面。根据这些有代表性的剖面判定项目区土壤类型为暗棕壤土，见图2-2。

林地剖面显示土壤主要为暗棕壤土，厚度0.22m左右，其下为粘土，厚度在0.30m以上。土壤质地粘重，紧实，容重在1.4t/m3。土壤有机质含量较高，含量在50～90g／kg左右。

[image: image5.jpg]



图2-2 矿区土壤剖面（林地）

二、社会经济概况

呼玛县是大兴安岭地区主要粮食产区，粮食作物有小麦、大豆、玉米、马铃

薯等。并且境内自然资源丰富，大部分为森林覆盖，主要树种有樟子松、樟子松、白桦等。山林中有驼鹿、狍子、紫貂、飞龙等珍禽异兽；山野产品也极为丰富，有党参、桔梗、平贝母、刺五加等几百种中草药材；有都柿、草莓、黑加仑等。

野生浆果；有蕨菜、金针菜及黑木耳、猴头蘑等实用野菜和菌类。矿产资源有黄金、石灰石、大理石、呼玛玉、沸石、石墨、高岭土、膨润土等。

2023年，呼玛县地区生产总值实现18.7亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%，三次产业结构41.3:3.8:54.9（第一产业7.7亿元，第二产业0.7亿元，第三产业10.3亿元）。

2024年，呼玛县地区生产总值实现20.54亿元，按可比价格计算，同比增长5.3%，三次产业结构32.5:6.8:60.7。

2025年，呼玛县地区生产总值实现21.3亿元，按可比价格计算，同比增长3.9%，第一产业增加值6.7亿元，第二产业1.3亿元，第三产业13.3亿元。
资料来源为呼玛县政府2023、2024、2025年政府工作报告。
三、矿区地质环境背景

（一）地层

本区处于兴蒙造山系（Ⅰ）、大兴安岭弧盆系（Ⅰ-2）、海拉尔——呼玛弧后盆地（Ⅰ-2-1）。区域上出露的地层由老至新主要有：白垩系下统甘河组（K1g）、

新近系孙吴组（N1-2s）、第四系（Q）。

矿区岩性为白垩系下统甘河组玄武岩（K1g）。
（二）构造

该区大地地质构造属大兴安岭地槽褶皱系（Ⅱ），早华力西运动皱起，中华力西期运动封闭，三级构造单元为旁开门中断陷（ Ⅱ41 ），早期发育小型盆地，中期中基性熔岩溢流。中燕山运动使其舒缓褶皱，并伴有断裂和热液活动。

矿区地处地震烈度 6 度以下地震活动稳定区，矿区及外围无火山、地震活动。历史上无山洪、泥石流、滑坡等自然灾害。
（三）水文地质

矿区内最低侵蚀基准面 165 米，开采矿体处于当地侵蚀基准面之上，无地表水径流影响，对矿床开采无充水影响。影响开采的充水因素主要为大气降水，矿区地貌条件不利于大气降水渗入地下，有利于地表径流。矿山具自然排水的有利地形，开采时雨季积水可自然排放，雨季施工需做好矿坑排水工作，对矿区开采影响不大，矿区水文地质条件属简单型。

工程地质

矿区工作区内岩性均为玄武岩，上部岩石风化程度较重，下部岩石节理、裂隙不发育，稳定性较好，为坚硬岩石。岩石完整性较好，且本次矿山开采是顺山坡地势等厚开采，地形坡度变化不大，矿区相对稳定。但随着矿山的开采，机械挖掘后采场会形成边坡，破坏矿体稳定性，采场局部近地表的残坡积风化岩石易造成不稳定边坡工程地质问题，矿山开采过程中也应采取必要的防治措施，做好边坡稳定防护工作，及时清理废弃渣石残土，防止意外突发事故发生。

（五）环境地质

矿床为露天开采，利用机械开采，汽车运输。矿区周边 300m 范围内无重要文物、自然保护区、名胜古迹、干线公路、村庄及国防通讯电缆。矿山开采产生的腐殖土可堆放在设计的排土场内，待矿山闭坑后进行复垦或恢复植被，以保护矿山及周边自然环境。矿山开采只产生少量粉尘和噪音，开采过程采取相应的预防措施，可降低其污染程度，其对周边居民人畜饮水水源没有造成污染。

（六）矿体特征

1.矿石质量特征

该矿石为灰紫色玄武岩。
2.矿体特征
矿体为玄武岩，岩石新鲜面呈灰紫色，风化面呈灰黑色，斑状结构、基质为隐晶质结构，致密块状构造。

岩石由90%基质、10%斑晶组成。

斑晶为斜长石，呈灰白色，自形-半自形，柱状，粒径1.0—1.5毫米。基质：由隐晶质组成，独立山丘状出露于地表。矿区面积较小，矿体长约218m，宽约184m，岩石岩性相对单一，矿体垂向为腐植土层、基岩。腐殖土层：通过对矿区内出露剖面观察，矿区腐殖土平均覆盖厚度在1.50m左右。
四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况

（一）采矿用地审批情况

矿区开采规模为7万立方米/年，开采方式为露天开采，矿区面积0.0255km2。已通过呼玛县自然资源局批准。
矿区土地利用现状

1、土地利用现状结构依据三调调查成果及2025年度三调变更数据：矿区面积0.0255km2，即2.5489hm2，其中乔木林地面积约0.2493hm2，占总面积9.78%；其他草地面积约0.0918hm2，占总面积3.60%；采矿用地面积约2.2004hm2，占总面积86.33%；农村道路面积约0.0074hm2，占总面积0.29%。

2、项目区土地权属状况 

项目区土地使用权人为韩家园林业局老卡林场，项目区面积5.1264hm2。其中乔木林地面积约0.4993hm2，占总面积9.74%；沼泽草地面积约0.0250hm2，占总面积0.49%；其他草地面积约0.0918hm2，占总面积1.79%；采矿用地面积约4.5013hm2，占总面积87.80%；农村道路面积约0.0090hm2，占总面积0.18%。

项目区土地利用现状类型及面积统计表见表2-4-1。

表2-4-1               项目区土地利用现状表
	土地权属
	一级地类
	二级地类
	面积hm2
	比例(%)

	韩家园林业局老卡林场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.4993 
	9.74%

	
	04
	草地
	0402
	沼泽草地
	0.0250 
	0.49%

	
	
	
	0404
	其他草地
	0.0918 
	1.79%

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	4.5013 
	87.80%

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.0090 
	0.18%

	合计
	5.1264 
	1


3、矿区土地权属状况 

矿区土地使用权人为韩家园林业局老卡林场。

矿区土地利用现状类型及面积统计表见表2-4-2。

表2-4-2                矿区土地利用现状表

	土地权属
	一级地类
	二级地类
	面积hm2
	比例(%)

	韩家园林业局老卡林场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.2493
	9.78%

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	0.0918
	3.60%

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	2.2004
	86.33%

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.0074
	0.29%

	合计
	2.5489
	100


矿区（矿权证范围）总面积2.5489hm2，其中其他草地面积约0.0918hm2，占总面积3.60%；乔木林地面积约0.2493hm2，占总面积9.78%；农村道路面积约0.0074hm2，占总面积0.29%；采矿用地面积约2.2004hm2，占总面积86.33%。
五、矿区生态状况

矿区位于韩家园林业局老卡林场。

矿区内生态本底以寒温带针叶林为主，是大兴安岭生态屏障的关键区域，生态功能以水源涵养和生物多样性保护为核心。

矿区内面积与空间分布状况，森林生态系统面积占比超90%，主要分布在林场的山地、丘陵区域，呈连片分布；湿地生态系统（含河流、沼泽）集中在河流沿线及低洼地带，面积约占5%~8%，灌丛和草甸多分布在林缘、采伐迹地或湿地边缘，面积占比较小。

矿区内生物多样性状况，植物优势物种为兴安落叶松、白桦、樟子松，伴生越桔、杜香等林下植物。动物：有马鹿、狍子、野猪等兽类，以及黑嘴松鸡、花尾榛鸡等国家重点保护鸟类，还有鱼类（如哲罗鱼、细鳞鱼等冷水鱼）。

六、矿区及周边人类重大工程活动

呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿区生态影响综合评价区范围范围内无居民区，周边经济以农业为主，养殖为辅。矿山周边人类工程活动主要为农业种植玉米、大豆为主。小片耕地种植作物以蔬菜为主。无其他矿业及工业生产活动。矿区及周边不存在基础设施建设(如交通、能源、水利)、城镇建设、矿产资源开发、自然保护地建设等活动。
本次采矿权矿区范围与国家确定的生态保护红线、自然保护地、Ⅰ级和II级保护林地、天然林保护重点区域、基本草原、国际重要湿地、国家重要湿地、世界自然（自然与文化）遗产地、沙化土地封禁保护区、饮用水水源保护区不存在重叠情况，其他人类工程活动主要工矿企业及周边村庄居民日常生产生活等活动，总体上矿山及周边其他人类工程活动剧烈。

矿区生态修复工作情况

矿区未开展生态修复工作。
八、矿区基本情况调查指标

依据现场调查，结合矿山开发利用方案，矿山复垦修复监测内容主要为土地利用现状、生态系统格局、生态状况调查、生态系统质量、预防控制措施、不稳定边坡、生态用地损毁等7项内容；监测指标主要为土地利用类型及面积、平均斑块面积、表土剥离与保存、植被覆盖度、地表形变、地下形变、降水量等15项内容，见表2-8-1。
表2-8-1  矿山复垦修复监测内容及监测指标统计表 

	监测对象
	监测内容
	监测指标
	监测方法

	土地资源
	土地利用现状
	土地利用类型及面积
	TD/T 1055

TD/T 1010

	
	
	土地利用面积
	

	
	生态系统格局
	生态系统类型比例
	GB/T 42340

	
	
	平均斑块面积
	

	
	
	边界密度
	

	
	
	聚集度指数
	

	
	生态状况调查
	森林生态系统
	GB/T 30363 HJ 1167

	
	生态系统质量
	生物量
	GB/T 42340

	
	
	植被覆盖度
	

	
	
	生态系统质综合指数
	

	保护预防控制监测
	预防控制措施
	表土剥离与保存
	

	损毁现状与拟损毁监测
	地质环境损毁
	不稳定边坡
	地表形变
	DZ/T 0287

DZ/T 0388

	
	
	
	地下形变
	

	
	
	
	降水量
	

	
	生态系统破坏
	生态用地损毁
	林地损毁面积
	


第三章 问题识别诊断及修复可行性分析
一、问题识别与受损预测
（一）现状问题
1.不稳定地质体预测评估

矿山开展开采作业，地质灾害类型存在季节性冻土冻融和崩塌现象，形成高陡边坡，故具备产生不稳定斜坡等突发性地质灾害的必要条件。

现形成边坡高约10m，坡度小于45°的掌子面，偶有浮石掉落，未造成人员伤亡和财产损失，发育弱，危害程度小，危险性小。另据地质灾害调查，矿区内未发现滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害。矿区内冻土冻融地质灾害，该地质灾害采取工程措施容易防治，危害程度小；矿区内崩塌地质灾害，矿山生产按照相关法律法规和开发设计方案实施，安全性提高，该地质灾害采取工程措施容易防治，发生的可能性小，危害程度小，现状地质灾害的危险性小。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），现状项目区地质灾害影响程度分级为“较轻”。
2.含水层损毁现状调查评估
区内矿山开采矿体位于最低侵蚀基准面之上，含水层结构完整，未受采矿扰动影响。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），现状项目区地质灾害影响程度分级为“较轻”。
3.地形地貌景观损毁现状调查评估
矿山开采主要是采区挖损和堆场的压占损毁地形地貌。局部人工开挖、削坡等破坏行为，挖损、压占原有地形地貌，对自然环境的影响较重。堆场压占对地下地貌主要是平整，对原生地形地貌影响小，破坏程度小。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），现状项目区采区对地形地貌影响程度分级为“较严重”，项目区堆场和排土场对地形地貌影响程度分级为“较轻”。

4.水土环境污染现状调查评估
矿山开采未见地形水，且最低开采标高224.4m处于最低基准侵蚀面165m之上，开采岩体处于干燥状态，因此水土资源及周边生态环境未受采矿相关活动干扰，整体质量良好。因此，项目区对水土污染影响较轻。

5.土地损毁现状调查评估
呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司建筑用玄武岩矿，目前处于开采阶段，采矿活动损毁土地资源，损毁土地面积5.1264hm2（见表3-1-1），其中其中乔木林地面积约0.4993hm2，占总面积9.74%；沼泽草地面积约0.0250hm2，占总面积0.49%；其他草地面积约0.0918hm2，占总面积1.79%；采矿用地面积约4.5013hm2，占总面积87.80%；农村道路面积约0.0090hm2，占总面积0.18%。

依据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E.1），确定采矿活动对土地资源影响和损毁程度为“较轻”。
表3-1-1  项目区已损毁土地类型面积统计表

	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积比例

	
	
	（hm2)
	

	编码
	名称
	编码
	名称
	
	

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.4993 
	9.74%
	9.74%

	04
	草地
	0402
	沼泽草地
	0.0250 
	0.49%
	2.28%

	
	
	0404
	其他草地
	0.0918 
	1.79%
	

	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	4.5013 
	87.80%
	87.80%

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.0090 
	0.18%
	0.18%

	合计
	
	
	
	5.1264 
	1
	1


土地损毁环节与时序

根据相关设计，工程建设生产过程中对土地的破坏环节包括表土剥离、场地平整、修建地面建筑物（包括办公生活区、矿山生产所需要的附属设施等）、矿石开采、矿石加工等环节。对土地的破坏时序主要有以下几种：

表土剥离→土地挖损；
场地平整→排土场和堆场→压占土地；

b）矿石开采→矿石、废石堆放→压占土地；

c）矿石开采→开成采空区→土地挖损。

矿山生产工艺流程如图3-1所示：

[image: image6.png]AAES

Ed

eesesecncana

FEEH L
"

ShatiEEs

KAE

&

K IR A oA





图3-1 矿山生产工艺流程图
6.现状综合评估
(1)矿山地质环境影响程度分级

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 223-2011）表E中矿山地质环境影响程度分级表，现状评估区地质灾害影响程度分级为较轻；含水层破坏影响程度分级为较轻；采区对地形地貌景观破坏影响程度分级为较严重；堆场和排土场对地形地貌景观破坏影响程度分级为较轻；水土环境污染影响程度为较轻。因此，矿山采区现状评估矿山地质环境影响程度分级为“较严重”。矿山堆场和排土场现状评估矿山地质环境影响程度分级为“较轻”

(2)土地资源影响和损毁程度分级

矿区内现状损毁土地总面积5.1264hm2，其中损毁林地地面积0.4993hm2，损毁草地0.1168hm2，依据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E.1），确定采矿活动对土地资源影响和损毁程度为“较轻”。

综上所述，矿山土地损毁现状问题综合评价结果为较轻影响区。
（二）受损预测情况

1.不稳定地质体预测评估
随着矿山开采活动推进，地质环境破坏将逐步显现，具体情况如下：

开采期，矿山根据开发利用方案设计的开采开拓方式进行开采，按照安全生产留有安全生产边坡角，形成开采掌子面，形成3个台阶开采，最终开采边坡角为70°，台阶高度10-20m，由于开采台阶高度小，开采边坡较缓，较稳定，不会形成大规模的地质灾害，预测可能产生的危害主要为掌子面风化层零星松散岩体的滑落，发育弱，危害程度小，危险性小；冻土冻融现象仍会季节性发生，且冻融循环可能加剧边坡松散岩体的失稳风险；开采全过程会造成地形地貌的人工重塑，含水层受采动影响出现局部渗流路径改变。

破坏范围、程度与分级分区：冻土冻融影响范围覆盖整个采矿权区外围排土场和料堆，对土体结构的破坏程度为轻度，划分为冻土冻融较轻；含水层影响范围集中在采矿工作面及周边10m范围内，影响程度为轻度，划分为含水层较轻。

综上所述，预测不稳定边坡地质灾害影响程度分级为较轻。

矿区含水层损毁预测评估

本矿区开采最低标高224.4m，高于最低侵蚀基准面，边坡无地表径流流经，岩土体干燥，且矿区不存在选矿、冶炼等对水资源产生影响的工程活动，所以对水资源及环境基本无影响。

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），预测采矿活动的地下含水层影响和损毁对矿山地质环境的影响程度为“较轻”。
3.矿区地形地貌景观损毁预测评估

本矿山开采对采区造成挖损，没有预测损毁区，因此矿区对地形地貌的影响同现状，采区挖损原生地貌，破坏程度较大，影响较严重。堆场和排土场压占原生地貌，破坏程度较小，原生破坏地形地貌景观，改变土地使用功能，但易于恢复，影响较轻，
矿山开采影响范围内无风景名胜和旅游景区及文物保护区、自然保护区、地质遗迹等。

预测评估本矿山采区对地形地貌景观影响较严重。堆场和排土场对地形地貌景观和土地资源影响较轻。
4.矿区水土环境污染预测评估

预测矿山建设和生产过程中并不产生有毒、有害物质，未排放有毒污染物，

生活用水采用化粪池处理，矿区内的工业垃圾、生活垃圾等集中堆放，及时拉走

处理，不会造成水土体污染，因此预测矿区水土污染较轻。

综上，预测矿山在生产过程中水土环境污染影响程度较轻。

5.拟损毁土地预测与评估

根据采矿许可证证和矿山生产实际情况，矿山采用露天开采方式。

矿山开采期间，地下开采对土地造成挖损破坏，开采出的矿石及时运输外售，废料堆临时堆放在工业广场，由使用单位运走用于修路。
（1）预测损毁土地的成因

本矿山对土地破坏主要集中发生在生产期，开采将引发崩塌、破坏土地资源和植物资源，从而破坏了矿区内生态系统的结构和平衡，制约了矿区可持续发展，并且此类影响部分具有不可逆转的特征。该矿山采用露天开采的方式作业，随着开采活动的进行，掌子面可能会造成矿区内土地的挖损，松散体堆存对土地资质造成压占损毁。从总体而言矿山开采对土地的破坏主要表现为挖损和压占。

根据本区矿体赋存条件，随着矿床回采工作的进行，矿体上部的岩层平衡条件改变，岩层破坏塌落失稳可能产生崩塌。

综上所述，本项目挖损和压占是损毁土地的主要原因。

（2）拟损毁土地预测

根据该项目的规划设计，拟损毁土地同已损毁土地。因此，矿区没有拟损毁土地。根据现状损毁土地资源，破坏林地或草地面积小于2hm2，不会增加，因此，预测矿山开采对土地资源影响程度较轻。

6.预测综合评估
预测评估区面积5.1264hm2，预测不稳定边坡地质灾害影响程度分级为较轻；预测含水层破坏影响程度分级为较轻；预测办公室地形地貌景观破坏影响程度分级为较轻，采区对地形地貌景观影响和损毁程度为“较严重”；预测水土环境污染影响影响程度为较轻。因此，矿山预测评估，采区矿山地质环境影响程度分级为“较严重”，其余地区影响较轻”。
（三）问题诊断评价结论

1.评估范围

评估范围为矿区范围和矿区外影响范围，其中矿区面积2.5489 hm2，堆场和排土场面积2.5775hm2。评估范围包括矿区范围（采矿证范围）、工业广场范围和采矿活动可能影响到的范围，并依据《矿山地质环境保护与恢复治理编制规范》（DZ/T0223-2011）第6.1条及7.1.1条，矿山地质环境的范围应包括采矿等级范围、采矿活动可能影响的范围。最终确定评估区范围为5.1264hm2，评估区地理坐标范围：东经126°44′3.35″—126°44′19.51″，北纬51°20′13.67″—51°20′20.21″。详见表3-1-2。

表3-1-2  评估区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

	拐点编号
	X
	Y
	E
	N

	1
	5689899.99
	42551168.30
	126°44′3.35″
	51°20′15.35″

	2
	5689848.77
	42551236.47
	126°44′6.84″
	51°20′13.67″

	3
	5689878.81
	42551293.44
	126°44′9.80″
	51°20′14.63″

	4
	5689838.01
	42551333.37
	126°44′11.84″
	51°20′13.29″

	C2
	5689842.00
	42551420.00
	126°44′16.32″
	51°20′13.39″

	C3
	5689852.00
	42551444.00
	126°44′17.56″
	51°20′13.71″

	C4
	5690019.00
	42551480.00
	126°44′19.51″
	51°20′19.10″

	C5
	5690052.00
	42551362.00
	126°44′13.43″
	51°20′20.21″

	5
	5690021.45
	42551255.93
	126°44′7.94″
	51°20′19.25″

	6
	5689993.72
	42551203.49
	126°44′5.21″
	51°20′18.37″

	7
	5689927.80
	42551171.88
	126°44′3.55″
	51°20′16.25″

	P1
	5689927.04
	42550935.22
	126°43′51.32″
	51°20′16.30″

	P2
	5689930.03
	42550985.48
	126°43′53.92″
	51°20′16.38″

	P3
	5689878.93
	42550988.57
	126°43′54.05″
	51°20′14.73″

	P3
	5689876.25
	42550938.26
	126°43′51.45″
	51°20′14.66″


2.评估级别

(1)评估区重要程度分级
评估区内无居民居住，远离自然保护区及旅游景点，周边无重要水源地，对林地、草地产生了破坏。无重要交通要道和建筑设施，附近无自然保护区和旅游景点，无重要水源地。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录B评估区重要程度分级表（表B.1）见表3-1-3，确定评估区重要程度为“较重要区”。

表3-1-3  评估区重要程度分级表

	重要区
	较重要区
	一般区

	分布有500人以上的居民集中居住区
	分布有200～500人的居民集中居住区
	居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下

	分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施
	分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施
	无重要交通要道或建筑设施

	矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）
	紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点）
	远离各级自然保护区及旅游景区（点）

	有重要水源地
	有较重要水源地
	无较重要水源地

	破坏耕地、园地
	破坏林地、草地
	破坏其他类型土地

	注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先原则，只要有一条符合者即为该级别。


(2)矿山地质环境条件复杂程度分级

根据报告前文叙述可知，矿区地处低山丘陵地貌，区内地形简单，地貌类型单一，水文地质条件简单，工程地质条件简单，地质构造简单，断裂构造较发育，根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）地下开采矿山地质环境条件复杂程度分级表（表C2），确定矿区地质环境条件复杂程度为简单。

(3)矿山生产建设规模分级

矿山开采矿种为建筑用玄武岩，设计生产能力7万吨/年，开采方式为露天开采，对照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录表D矿山生产建设规模分类一览表，确定矿山生产建设规模级别为中型。

(4)评估级别的确定

评估区为较重要区，矿山建设规模为中型，矿山地质环境条件复杂程度为简单，确定本项目评估等级为二级。详见表3-1-4。
表3-1-4  矿山地质环境影响评估分级表

	评估区重要程度
	矿山建设规模
	地质环境条件复杂程度

	
	
	复杂
	中等
	简单*

	重要区*
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级
	二级

	较重要区*
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型*
	一级
	二级
	二级*

	
	小型
	一级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


二、生态修复可行性分析

（一）技术经济可行性分析

本次矿山地质环境治理充分收集利用已有的资料，开展系统的矿山环境地质调查，查明各类地质灾害的分布规模，危害程度和稳定性，在此基础上借鉴其他类似矿区已经比较成熟的矿山地质环境治理方法，实施各项治理工程，从根本上解决矿山存在的各类地质灾害，恢复矿山的生态环境。 

通过现状与预测分析，矿区生态影响综合评价区范围矿山地质环境问题主要为地质灾害、地形地貌景观破坏、含水层破坏及土地资源破坏。矿山灾害治理方式以监测工程为主，辅以危岩清理、卸载等预警工作，重在预防。灾害治理技术措施成熟可行，在国内各矿山均有应用。该矿山水文地质条件简单。采矿活动对地下水的影响较轻，恢复治理措施主要以监测为主，此技术是可行的。露天采场地区等矿山工程建设会对矿区原始地形地貌景观造成严重影响和破坏。治理工程措施主要为覆土、植树种草。该区域降雨量较为充沛，有利于植被的存活和生长，此技术是可行的。针对矿山建设以及矿山开采活动导致的一系列矿山地质环境问题，本方案提出的防治措施均有相对成熟的技术支撑，并适应评估区地质环境治理工程，综合分析，技术上可行。

（二）目标方向可行性分析

1.生态修复区土地利用现状 

本项目没有永久征地，因此复垦区同项目区，地利用类型为林地、草地、工矿用地、交通运输用地,面积5.1264hm2（见表3-2-1）。其中乔木林地面积约0.4993hm2，占总面积9.74%；沼泽草地面积约0.0250hm2，占总面积0.49%；其他草地面积约0.0918hm2，占总面积1.79%；采矿用地面积约4.5013hm2，占总面积87.80%；农村道路面积约0.0090hm2，占总面积0.18%。

表3-2-1  修复区土地利用现状表

	土地权属
	一级地类
	二级地类
	面积hm2
	比例(%)

	韩家园林业局老卡林场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.4993 
	9.74%

	
	04
	草地
	0402
	沼泽草地
	0.0250 
	0.49%

	
	
	
	0404
	其他草地
	0.0918 
	1.79%

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	4.5013 
	87.80%

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.0090 
	0.18%

	合计
	5.1264 
	1


2.生态修复适宜性评价
根据参评单元土地性质，对照拟定的待复垦地块主要限制因素与评价等级标准进行逐项对比，最后确定了矿区开发利用方案项目土地复垦土地的适宜性评价结果。 

露天采场：通过复垦方向的类比并结合土地利用总体规划最终确定复垦方向为乔木林地。

开采边坡：通过复垦方向的类比并结合土地利用总体规划不具备复垦条件，暂不复垦。 

土地适宜性评价是针对复垦区的拟破坏土地进行的潜在的适宜性评价，根据破坏土地的自然属性和破坏状况，适当以社会经济因素作为背景条件，来评定未来土地复垦治理后对农、林、牧、副、渔及其他利用方向的适宜性及适宜程度、限制性及限制程度，是一种性的土地适宜性评价。

1、评价原则

a）符合土地利用总体规划，并与其它规划相协调。

土地复垦适宜性评价必须考虑国家和地方的土地利用总体规划、经济发展规划、农业规划和林业规划等，兼顾和协调社会各方利益，促进社会、经济和环境的和协发展。

b）因地制宜原则。

矿山的开采将恶化土地利用的条件，土地复垦应因地制宜，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧。同时，复垦的方向应尽量与周边环境保持一致。

c）土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则。

在确定被损破坏土地复垦利用方向时，首先考虑其综合效益，选择最佳的利用方向。土地复垦方向的确定应符合区域土地利用总体规划要求，以最小的投入获得最大的社会、生态、经济效益，充分发挥土地复垦综合效益。

d）主导性限制因素与综合平衡原则。

矿区土地破坏是一个由多种要素组成的复杂的开放系统，土地要素的不同组合及其作用的消长构成了复杂多样的土地类型，遭破坏的土地质量不但取决于构成土地的自然要素（如坡度、土壤质地等），同时还受到社会、经济及技术条件的制约。评价过程中，在综合分析考虑多种因素的基础上，识别主导因素，客观的反映破坏土地的适应性，并按照主导因素确定其适宜的利用方向。

e）复垦后土地可持续利用原则。

矿山是生产型项目，其破坏土地的过程是一动态过程，复垦土地的适宜性也应随破坏过程及阶段的不同而变化。土地复垦工作应遵循可持续发展的原则，应保证确定的土地利用方向具有持续生产能力。

f）经济可行、技术合理性原则。

复垦方案估概算成果合理、复垦资金落实，复垦技术措施合理，使复垦方案实施可行。

评价依据

①《中华人民共和国环境保护法》；

②《中华人民共和国环境影响评价法》；

③《规划环境影响评价技术导则（试行）》；（HJ/T 130-2003）；

④《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T 131-2003）；

⑤《环境影响评价技术导则非污染生态影响》（HJ/T 19-1997）；

⑥《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192－2006）；

⑦《土地复垦技术标准》。 

3、评价评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农林牧业利用类型的适宜性和适宜程度及区域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。

根据对复垦区拟损毁土地的预测，矿山复垦区为采区、堆场、排土场，共3个部分。

根据矿山开采的实际特点，将复垦区开采边坡不具备复垦条件，暂不复垦（不复垦区域地类为裸岩石砾地），挖损的露天采场复垦为乔木林地。

4、评价方法的选择

根据本项目矿区所在区域自然环境特征、结合矿区土地破坏特点、土地类型等有关指标，参阅有关矿区破坏土地适宜性评价和复垦经验，本方案土地适宜性评定方法采用加权指数和法，该法是根据不同的评价因素对土地质量的作用或限制强度的不同，给定与该因素作用相对应的权重和评级指数，然后利用各评价单元的各个评价因素资料确定该单元各评价因素的评价指数，以加权指数和求得各评价单元的总分，根据总分值来确定评价单元的土地适宜性等。

5、适宜性评价因子的选择

参评因素的选择应选择那些对土地利用影响明显而相对稳定的因素，以便能通过因素指标值的变动决定土地的适宜状况。该矿土地利用受到土壤侵蚀、地形坡度、土壤质地、有效土层厚度、地质灾害和排灌条件等共性因素的影响。借鉴土地复垦经验，共选出8项参评因子，分别为：土壤质地、地形坡度、土壤有机质含量、土地利用现状、地质灾害、灌溉条件、排水条件、有效土层厚度。

6、适宜性评价限制性因素等级标准的确定

根据项目区的实际情况和复垦后的土地用途，参考《土地复垦质量控制标准》、《第二次全国土壤普查技术规范》及各分级标准参考《耕地后备资源调查与评价技术规程》等资料，确定选择土壤质地、地形坡度、土壤有机质含量、土地利用现状、地质灾害、灌溉条件、排水条件、有效土层厚度等作为宜性评价的因子，评价本项目待复垦土地的宜水宜旱，宜草宜林情况，确定各分级标准。90 分以上为宜水田类，60～90分为宜旱地类，40～60分为宜草宜林类。其评价标准和权重见表3-2-2。

表3-2-2       复垦土地主要限制因素的等级标准各类参评单元适宜性评价一览表

	因子及满分
	指标
	权重指数

	土壤质地

（12）
	壤土
	12

	
	粘土、砂壤土
	9

	
	重粘土、砂土
	6

	
	砂质土、砾质
	3

	
	石质
	0

	地形坡度（°）

（15）
	<2
	15

	
	2～5
	12

	
	5～8
	9

	
	8～15
	6

	
	15～25
	3

	
	>25
	0

	土壤有机质含量（g/kg ）

（15）
	>4％
	15

	
	4％～3％
	13

	
	3％～2％
	10

	
	2％～1％
	5

	
	0.6～1％
	3

	
	<0.6％
	1

	土地利用现状

（15）
	平田
	15

	
	梯田、平地、菜地
	13

	
	梯地
	11

	
	坡地、望天田
	9

	
	园地
	7

	
	林地
	6

	
	牧草地、荒草地
	2

	
	裸土地、裸岩石砾地
	0

	地质灾害危险性程度

（8）
	良好
	8

	
	轻度
	4

	
	严重
	0

	灌溉条件（10）
	有稳定灌溉条件
	10

	
	灌溉水源保证一般
	8

	
	灌溉水源保证差
	5

	
	无灌溉水源保证
	0

	排水条件

（10）
	排水好
	10

	
	排水一般
	8

	
	排水差
	5

	
	无
	0

	有效土层厚度（cm）

（15）
	>150
	15

	
	100～150
	12

	
	60～100
	9

	
	30～60
	5

	
	<30
	0

	总分
	
	100


7、土地复垦适宜性评价结果

该矿土地复垦，通过将参评单元土地质量与待复垦土地主要限制因素的农、林、牧评价等级标准进行比配，对开采边坡、露天采场进行评价，得出土地复垦适宜性评价结果见表3-2-3。

 表 3-2-3                     待复垦土地质量各指标分值结果

	分区
	土

壤

质

地


	地

形

坡

度


	土壤

有机

质含

量
	土地

利用

现状


	地质

灾害危险性程度
	灌

溉

条

件
	排水

条件


	有效

土层

厚度


	总

分
	适

宜

性

	采区开采边坡
	0
	0
	1
	6
	4
	10
	5
	0
	26
	不适宜

	采区台阶和坑底
	9
	6
	10
	6
	4
	10
	5
	5
	55
	宜林、宜草

	堆场
	9
	9
	10
	0
	4
	10
	5
	5
	52
	宜林、宜草

	排土场
	9
	9
	10
	6
	4
	10
	5
	5
	58
	宜林、宜草


8、土地复垦适宜性评价结果分析说明

依据项目区土地利用总体规划要求和土地适宜性评价结果，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，根据原土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，确定项目区复垦土地的最佳利用方向，并划分土地复垦单元。

1）采区开采边坡：根据适宜性评价结果，开采边坡太陡不具备复垦条件，故只对其进行修整，不复垦，面积为0.6334 hm2。

2）采区台阶和坑底：终采后对露天采场进行平整、覆土，覆土后复垦成林地是适宜的，复垦为乔木林地面积为1.9081hm2。原地类为农村道路复垦为农村道路，面积0.0074hm2。
3）堆场：终采后对堆场进行平整、覆土，覆土后复垦成林地是适宜的，复垦为乔木林地面积为2.3025hm2。原地类为沼泽草地复垦为沼泽草地，面积0.0250hm2。原地类为农村道路复垦为农村道路，面积0.0016hm2。
4）排土场：终采后对排土场进行平整、覆土，覆土后复垦成林地是适宜的，复垦为乔木林地面积为0.2500hm2。
复垦区面积5.1264hm2，实际复垦土地4.4930hm2，复垦率87.64%，土地复垦适宜性评价结果见表3-2-4。

表3-2-4  土地复垦适宜性评价结果表

	评价单元
	复垦利用方向
	复垦面积（hm2）

	采区开采边坡
	裸岩石砾地
	0.6334

	小计
	0.6334

	采区台阶和坑底
	乔木林地、农村道路
	2.8017

	堆场
	乔木林地、农村道路、沼泽草地
	2.3275

	排土场
	乔木林地
	0.2500

	小计
	4.4930

	合计
	5.1264


3.水土资源平衡分析

（1）水资源平衡分析

矿区可利用水资源主要为降雨和横头河子及农田灌溉水。根据茄子河区区气象站多年水文、气象资料，评估区年平均降雨量 300-500 mm。考虑到可修复区域自然地理环境特征，修复方向为主要为旱地、林地，且周边土地类型主要为旱地、林地，无需进行灌溉，所以不需修建灌排设施，水源供需可以达到平衡。通过修复管护措施及天然降水，保证生态修复的作物成活。

（2）土方平衡分析

a.表土剥离量

根据《呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场建设项目安全设施设计》，本矿山覆盖层平均厚度1.5m，由腐殖土层、残坡积层组成（其中腐殖土层平均厚0.3m，残坡积层平均厚1.2m），腐殖土剥离量约为0.56×104m3。

b.表土覆盖量

将留存在排土场的第四系覆盖层及表土回覆于项目区内需覆土区域，第四系覆盖层及表土，覆土面积为4.493hm2，采区平台边坡种植种植五叶地锦，覆土面积0.2*0.2cm，厚度0.2m，覆土量51.84m3，其他区域坑穴种植樟子松（穴植坑规格：0.5×0.5×0.5）覆土厚度0.49m，覆土量5504.17m3，合计5556.01m3。剥离表土量5600m3，因此覆土量小于剥离量，满足土源平衡需求。
（三）边开采、边复垦可行性分析

结合本矿山露天采场开采设计、工艺流程、进度安排及生态受损预测，可行性分析如下：

 1. 开采与修复工序适配

本露天采场采用分区台阶式开采，流程为“表土剥离→矿石采掘→废料转运”，与修复工序“场地整平→表土回覆→植被恢复”可无缝衔接。开采剥离的表土分层存储，单个单元采完即可用存储表土回填；开采设备可直接用于修复施工，无需额外租赁，工序匹配度高。

2. 开采进度与用地周期匹配

采场划分为1个开采单元，单个单元开采周期16个月，与修复周期高度契合。单元开采完成后转为修复区，时序有序衔接；临时堆存的废料可及时回填至已采单元或道路，缩短土地压占时间，符合用地管控要求。

3. 生态防控与修复协同

开采中同步对边坡做削坡减载、锚杆支护，对作业面布设截排水和防尘设施，从源头防控崩塌、水土流失、扬尘等问题。已修复单元的植被可快速发挥固土护坡作用，与开采区防护措施形成协同，降低后期治理成本。

4. 管理与政策合规

该模式符合国家“边开采、边治理”政策，可将修复纳入开采项目整体审批验收。建立“开采-修复-监理”一体化管理体系，按单元制定进度考核标准，用GIS动态监测质量，管理可落地。

项目区范围面积5.1264 hm2，采场建设的过程中对场地进行了挖损及先挖损后压占，破坏了林地、草地等，对地形地貌影响较严重，破坏了生态环境。矿区终采后，可采用清理、平整，覆土恢复林地，恢复地形地貌和生态环境。国内矿井闭坑后，进行土地复垦修复案例很多。

三、生态修复分区及修复时序的安排

(1)分区原则

根据矿产资源开发利用方案设计的采矿工艺及规划，以及矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，结合矿山地质环境影响现状评估及预测评估结果，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。原则如下：

① “区内相似，区际相异”的原则

② “就大不就小”，“整体不分割”的原则

③ 矿山地质环境影响现状评估和预测结果不一致时，采取“就重不就轻”的原则。

(2)分区及其表示方法

以矿山地质环境影响程度的严重、较严重、较轻的级别，分别对应划分为矿山地质环境恢复治理重点、次重点、一般防治区，具体分区方法见表3-3-1。凡影响严重、较严重的地质环境问题，按单个地质环境问题划分亚区，并冠以该环境地质问题的名称，可再按地质环境问题的具体自然地段的名称进一步划分地段。

表3-3-1  矿山地质环境保护与恢复治理分区表
	现状评估
	预测评估

	
	严重
	较严重
	较轻

	严重
	重点区
	重点区
	重点区

	较严重
	重点区
	次重点区
	次重点区

	较轻
	重点区
	次重点区
	一般区


(3)分区评述

根据对矿山地质环境影响现状及预测评估结果，进行矿区生态修复分区，修复面积5.1264 hm2，次重点防治区和一般防治区。

①次重点防治区

采区为次重点防治区，面积为2.5489 hm2，占评估区面积的49.72%%。矿山可能遭受崩塌和季节性冻土冻融地质灾害，崩塌地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小；冻土冻融地质灾害发育程度弱，危害程度小，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻。矿山建设及生产活动对含水层的影响较轻；对地形地貌景观影响较严重；对水土环境污染较轻。

闭矿后，对各损毁单元进行修复治理，开展清理、覆土，植被重建。

②一般防治区

评估范围内次重点防治区以外的其它地区为一般防治区，面积为2.5775hm2，占总评估面积的50.28%%。该区域矿业活动对地质环境影响“较轻”，仍保留原有地貌景观，采矿工程活动基本对该区无影响或者影响甚微。今后工作的重点是加强保护，禁止违章在该区新建采矿工程及与其相关工程，同时加强地灾监测，对可能出现的问题进行及时处理和修复，最大限度的减小采矿活动对地质环境的负面影响。

2.生态修复责任范围

(1)生态修复区的确定

根据《土地复垦方案编制规程》和土地损毁分析与预测结果可知，本方案确定修复区为项目区，总面积为5.1264hm2。

(2)生态修复责任范围的确定

根据《矿产资源开发利用方案》，矿山开采结束后，无永久建筑物，则项目区将全部纳入修复责任范围，面积为5.1264 hm2。本方案修复责任范围总面积为25.1264hm2。

在方案修编时，根据当年矿区监测资料实际情况重新进行调整方案。

3.土地类型与权属

修复区土地面积为5.1264hm2，土地类型为乔木林地、沼泽草地、其他草地、采矿用地、农村道路。

修复责任范围土地面积为5.1264hm2，土地类型为乔木林地、沼泽草地、其他草地、采矿用地、农村道路。

（二）分期目标任务和时序安排

1、生态修复分期目标任务

一、短期目标：应急防控与基础整治

核心目标：遏制生态恶化趋势，消除安全隐患，搭建修复基础框架。

地质灾害防控：完成采场边坡削坡减载、危岩清理，对高陡边坡实施喷锚支护或格构防护，确保边坡稳定性达标。(说明：露天采场平台修整及坡面修整工程，矿山企业实际生产中为边开采边进行平整，因此平台、边坡修整工程不纳入本次矿山地质环境保护与土地复垦工程之中，不计算其费用。)
基础条件构建：平整采场坑底、边坡平台等区域，修整地形地貌，为后续植被恢复和功能利用创造条件；完成修复区域边界划定、监测点位布设，建立生态环境动态监测体系（含土壤、水质、植被覆盖度等指标）。

二、中期目标：生态功能初步恢复

核心目标：恢复植被覆盖，改善区域生态环境质量，初步形成生态系统雏形。

植被重建工程：根据立地条件（土壤肥力、降水、坡度等），筛选乡土耐旱、耐贫瘠、固土能力强的植物品种（如紫穗槐、沙棘、黑麦草、乡土乔木等），本方案选择种植樟子松，实施边坡绿化、坑底植被种植，构建乔灌草复合植被群落，确保植被覆盖度达到 60% 以上。

土壤与水环境改良：对污染土壤采取客土改良、施加有机肥、种植固氮植物等措施，提升土壤肥力和透气性；治理采坑积水，通过生态净化（如湿地净化、水生植物种植）或合理导排，改善区域水环境质量，满足植被生长和基础生态需求。

生态功能培育：完善修复区域内的生态廊道（如边坡与坑底连接通道、与周边自然植被衔接带），促进动植物迁徙与繁衍；优化监测体系，定期开展生态状况评估，动态调整修复措施。

三、长期目标：生态系统稳定与功能提升

核心目标：构建结构完整、功能稳定的近自然生态系统，实现生态、经济、社会效益协同发展。

生态系统成熟稳定：植被群落进入稳定生长阶段，形成具有自我修复能力的生态系统，植被覆盖度稳定在80%以上，生物多样性显著提升（土著动植物种类数量恢复至区域自然水平的70%以上）；土壤理化性质完全达标，水环境质量持续改善，地质灾害风险长期可控。

功能多元融合：结合区域发展需求，拓展生态修复的多元价值，如将稳定后的采场区域打造为生态公园、林地、牧草地或生态农业示范区（需符合国土空间规划）；若具备条件，可适度发展生态旅游、科普教育等产业，实现生态效益与经济效益双赢。

长效管护机制建立：形成 “监测 - 评估 - 维护” 的长效管护体系，明确管护责任主体，制定植被修剪、病虫害防治、边坡维护等常态化管护制度；开展生态修复成效后评估，总结经验模式，实现生态系统长期稳定可持续。

四、采矿用地与复垦修复安排
（一）采矿用地情况

已批准采矿用地地类为林地，包含乔木林地、其他林地，用地总面积3.0715 hm²，土地质量为原生林地土壤，土层厚度≥0.3m，肥力良好。用地方式为挖损及先挖损后压占，用地范围与采矿权范围内规划采掘作业面完全一致。

2.复垦修复安排

复垦修复目标地类为乔木林地，修复范围与采矿用地范围重合，修复总面积5.1264 hm²。修复后土地质量需达到原生林地土壤标准，土壤有机质含量≥1.5%，乔木幼苗成活率≥85%，植被群落结构与原生低山丘陵针叶林一致。

修复起止时间：采矿期（2026年5月至2027年8月）结束后开始，即2027年9月开始至2028年8月修复施工完成。2028年9月至2031年8月监测和管护完成。

（二）其他说明事项

本方案无临时用地土地，露天采场复垦为林地和农村道路及裸土地，排土场复垦为林地，堆场复垦为沼泽草地和农村道路，景观与周边环境协调。

第四章  矿区生态修复措施与工程

一、保护与预防控制措施
（一）敏感目标保护

矿区附近没有需要保护的耕地、永久基本农田、基本草原、公益林、自然保护区、生态保护红线、珍贵物种、人文景观、文物、重要基础设施等敏感目标。 

矿山生态修复应坚持人与自然和谐共生，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然， 

坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主。通过治理可行性研究、土地复垦事宜 

性评价及恢复力分析，在消除胁迫因子后，该矿满足自然恢复条件。

（二）表土剥离与植被移植利用
1、表土剥离

根据《呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场建设项目安全设施设计》，本矿山覆盖层平均厚度1.5m，由腐殖土层、残坡积层组成（其中腐殖土层平均厚0.3m，残坡积层平均厚1.2m），腐殖土剥离量约为0.56×104m3。表土剥离后堆存于矿区临时排土场内。该项工程为采矿活动所必须进行的，应计入矿山的采矿成本。

2、植被移植利用

评估区内不存在需要进行特殊移植利用的地表植物。

（三）相关协同措施

核心目标是通过多维度协同联动，实现“地质安全、生态完整、污染可控、资源循环”的综合防控，确保保护与预防措施形成合力、落地见效。

1、目标任务

统筹“采矿生产、生态保护、安全防控”三大需求，打通各环节协同壁垒，实现开采活动与生态防护同步推进，地质灾害等风险可控，含水层、地形地貌等生态要素得到有效保护，为后期土地复垦奠定基础。

2、主要技术措施

协同设计：开采方案、防护工程、监测系统同步规划，采用“分层开采+阶梯边坡+截排水+防尘降尘”一体化技术体系，避免二次扰动。

智能联动：搭建监测-应急联动平台，整合边坡位移、水质、扬尘等数据，设定预警阈值，触发预警后自动匹配防渗、加固、降尘等处置技术方案。

资源循环：推广“废水回用（开采降尘+植被灌溉）、表土循环（剥离-存储-复绿）、固废利用（排土场压实+边坡加固）”技术，实现生态资源闭环。

3、矿山地质灾害预防措施 

协同勘察与预警：采矿、地质、施工单位联合开展边坡稳定性勘察，共同设定位移预警阈值，共享监测数据。

工程协同防控：阶梯式边坡修整与锚杆支护、格构加固同步施工；排土场分层压实与边坡植草固土协同推进，降低滑坡、泥石流风险。

联合应急：组建跨单位应急小组，每季度开展地质灾害联合演练，确保抢险、疏散、加固等环节高效衔接。

4、含水层保护措施 

技术协同：开采方案优化前征求水文地质部门意见，分层开采避免破坏含水层结构；截排水系统与防渗工程同步施工，防止废水下渗。

监测联动：环保与采矿单位共享地下水监测数据（水位、水质），一旦出现异常，立即调整开采参数并启动防渗应急措施。

用水协同：统筹开采用水与地下水保护，优先使用处理后的废水，减少地下水开采量，维持含水层补给平衡。

5、地形地貌景观保护措施 

规划协同：采矿与景观设计单位联合划定地形保护范围，开采边界、排土场选址避开原生地貌关键区域。

施工协同：阶梯式开采、边坡修整与景观绿化同步推进，排土场按“近自然地形”整形，避免形成突兀地貌。

资源协同：剥离的表土、乡土植被优先用于地形修复与景观绿化，保持区域地貌连续性与自然协调性。

6、土地复垦预防控制措施

前置协同：开采前明确复垦目标，表土剥离厚度、存储方式按复垦需求设计，剥离表土优先预留用于复垦。

过程协同：开采过程中避免土壤过度压实、混杂，排土场整形按复垦用地类型（耕地、林地）控制坡度与土壤条件。

联动保障：采矿、农业、环保单位联合制定复垦土壤质量标准，全程跟踪表土质量，确保复垦后土地符合利用要求。

二、修复措施

（一）地貌重塑

根据《GB/T 43933-2024》条款要求，本方案主要涉及的地貌重塑措施有场地设立警示牌、边坡修正、建筑物拆除、清理废弃物，对挖损区域及先挖损后压占区域实施地貌重塑，主要措施及技术参数如下：

1.警示牌工程

在坡顶设立、采掘场入口、出口设立警示牌。

2.边坡修正工程
对破碎、松动的危岩体及强风化层进行清理，清理施工应采用“一看二敲三撬”的作业方法，采用自上而下，分区跳段的方式进行，每段施工长度一般控制15m，任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。

说明：露天采场平台修整及坡面修整工程，矿山企业实际生产中为边开采边进行平整，因此平台、边坡修整工程不纳入本次矿山地质环境保护与土地复垦工程之中，不计算其费用。
3.清理工程

对采区边坡浮石进行清理。
（二）土壤重构

根据《GB/T 43933-2024》条款要求，本方案主要涉及的土壤重构措施有场地平整、覆土、培肥、表土养护，对挖损区域及先挖损后压占区域实施土壤重构，主要措施及技术参数如下：

 1.场地平整
项目区范围采用机械对场地进行土地平整, 地面坡度≤25°，满足恢复要求。

2.覆土工程

将留存在排土场的第四系覆盖层及表土回覆于项目区内需覆土区域，第四系覆盖层及表土。

（三）植被重建

根据《GB/T 43933-2024》条款要求，本方案主要对挖损区域及先挖损后压占区域实施植被重建，主要措施及技术参数如下：

1、植物种类的选择

植物配置：主栽乔木为樟子松；边坡攀援植物为五叶地锦；樟子松林下混播草本为高羊茅。

2、栽种方法

开采边坡：在边坡底部（平台内侧）利用植物攀爬特性对采场边坡坡面绿化，本区选取种类为五叶地锦，1m一丛，每丛2株。

剩余区域（采区台阶、采底内、排土场、堆场）：穴栽，穴植规格0.5m×0.5m×0.5m（长×宽×深），带土球苗，株行距2.5m×2.5m，行向与当地盛行风向平行，构建立体防护。

4.土壤培肥工程

对覆土后的土壤采用生物化学措施恢复土壤活力，播种多年生草本植物，本方案选择种植高羊茅，播种量为80kg/hm2，采用人工均匀撒播，并对覆土施撒化肥，采用人工均匀施肥，施肥量为0.5吨/hm2。
5、植被恢复时间

植被恢复时间：根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。

（四）景观营建

本矿山不涉及景观营建。
三、工程内容

（一）技术措施

1、警示牌工程

在坡顶设立警示牌2块，采掘场入口、出口设立警示牌1块，共计3块，规格50cm×50cm，选用木材质。

2、清理工程

对采区边坡浮石清理，预计清理厚度为0.01m，面积0.6334 hm2，清理工程量为63.34m3，经与环保部门意见，清理后的垃圾废弃物运输到指定垃圾填埋处，运输距离小于5km。（采用挖掘机（油动1m3）、推土机（59kw）、自卸汽车（8t）对废石清理、运输）。

3、场地平整

项目区采用机械对场地进行土地平整, 地面坡度≤25°，满足恢复要求。平整面积4.493hm2，平整厚度0.3m,工作量为13479m3。

4、覆土工程

将留存在排土场的第四系覆盖层及表土回覆于项目区内需覆土区域，第四系覆盖层及表土，覆土面积为4.493hm2，平台边坡种植种植五叶地锦，覆土面积0.2*0.2cm，厚度0.2m，覆土量51.84m3，其他区域坑穴种植樟子松（穴植坑规格：0.5×0.5×0.5）覆土厚度0.49m，覆土量5504.17m3，合计5556.01m3。剥离表土量5600m3，因此覆土量5600m3，多余表土平铺在排土场。
5、覆土培肥工程

对覆土后的土壤采用生物化学措施恢复土壤活力，播种多年生草本植物，本方案选择种植高羊茅，播种量为80kg/hm2，采用人工均匀撒播，并对覆土施撒化肥，采用人工均匀施肥，施肥量为0.5吨/hm2。

a、土壤培肥：将乔木林地区域土地平整后撒播草种,预计撒播草种面积2.8017hm2。

b、施撒化肥：将乔木林地区域土地撒播草种后对土地进行培肥, 预计施撒化肥面积2.8017hm2。

6、植被恢复工程 

对清理后的场地栽种樟子松进行植被恢复。开采区边坡顶部及底部境界线沿线长1296m，本区选取种类为五叶地锦，1m一丛，每丛2株，种植五叶地锦2592株（截面宽度0.2m×0.2m的种植沟槽覆土，沟槽总长度1296m，种植间距1m），需覆土31.16m3。根据本区选取与周边景观相协调的樟子松。(2-3年树龄，树高为40厘米左右)，穴栽面积44930m2（穴植坑规格0.5×0.5×0.5），种植樟子松11233株，带土球苗，株行距2.5m×2.5m；行的方向与当地盛行风向平行；植被恢复时间：根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。

具体工作量见工作量表4-3-1；详见图4-1。

表4-3-1　工程量统计表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	警示牌工程
	
	

	1
	警示牌
	个
	3

	二
	地貌重塑工程
	
	

	1
	清理工程
	100m3
	0.63 

	三
	土壤重构工程
	
	

	1
	表土回填
	100m3
	56

	2
	表土平整
	100m3
	134.79

	四
	植被重建工程
	
	

	1
	种植五叶地锦
	100株
	25.92

	2
	种植乔木（樟子松）
	100株
	112.33 

	3
	施复合肥
	hm2
	4.493

	4
	播撒草籽（高羊茅）
	hm2
	4.493


[image: image7.jpg]k7 M 4 T e | HEY TR AH LB

T e DR B 1B
Y olw w B B wllw 2 RITCRE L HHE; 2.7HEHEHLRE R0 5mx 0.5mx 0.5m.
S s 3 FRA RS 50cmx 50cmx S0cm, 1HRAR:
v v v v v Ny v v v 4%*%??‘&55%
v v v v v v v N2 v
v v v v v v v v v
Ny ”@Ev v M& v v ’@\u v w’@
Ny NV v v v N v W Ny
v v v Ny v v NY v N2
v v v v v N v N2 Ny
v v v v v v v v v
% N2 i%f N N »&e NNy ﬂz% N %
v v v Ny v v v v
Ny NV W v v N # NY W Ny
v v v Ny v v 5.3m v N
v N N W N Nz N N % RIS
N :@v N % 5.0m N v@ %}\i@ §
W AR BT R R, BRI oo,





图4-1    种植树木设计图

9、修复目标及土地利用变化
根据土地复垦现状及预测分析结果，结合土地复垦适宜性评价结果，确定本复垦方案目标如下：

复垦方向为乔木林地：露天采场面积2.5489 hm2，露天采场较陡边坡面积为0.6334 hm2，除去边坡面积后为露天采场复垦面积1.9155 hm2；排土场面积0.2500hm2，堆场面积2.3275hm2，将露天采场进行平整、覆土、栽种樟子松。复垦方向为乔木林地，其中开采平台覆土穴栽（穴植坑规格：0.5×0.5×0.5），其余林地以带状方式栽植，一行为一带，带土，行距2.5m、株距2.5m，复垦区植树面积为4.459hm2。

复垦方向为农村道路0.009hm2；复垦方向为沼泽草地0.025hm2；复垦方向为裸岩石砾地0.6334hm2。

项目区范围面积为5.1264 hm2，复垦区面积为5.1264hm2，可实现土地复垦面积为4.493hm2，未复垦土地为露天采场较陡边坡裸岩石砾地，采场边坡面积为0.6334hm2，土地复垦率为87.64%。

通过本复垦方案，该项目区范围复垦前后土地利用结构调整（面积、变幅等）情况见表4-3-2。
表4-3-2      复垦前后土地利用结构调整表

	一级地类
	二级地类
	面积(hm2)
	变幅（%）

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.4993
	4.459
	793.05%

	04
	草地
	0402
	沼泽草地
	0.025
	0.025
	0.00%

	
	
	0404
	其他草地
	0.0918
	
	-100.00%

	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	4.5013
	
	-100.00%

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.009
	0.009
	0.00%

	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	0
	0.6334
	

	合计
	5.1264
	5.1264
	-


矿区用地与复垦修复计划详见表4-3-3。
表4-3-3   复垦修复目标及土地利用变化表

	复垦修复单元
	项目区生态修复
	损毁前
	复垦修复目标
	面积增减（hm2）

	
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	质量
	面积（hm2）
	质量
	

	
	编码
	名称
	编码
	名称
	
	
	
	
	

	露天采场、堆场、排土场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.4993
	59分
	4.459
	59分
	3.9597

	
	04
	草地
	0402
	沼泽草地
	0.025
	59分
	0.025
	59分
	0

	
	
	
	0404
	其他草地
	0.0918
	59分
	0
	
	-0.0918

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	4.5013
	-
	0
	
	-4.5013

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.009
	59分
	0.009
	59分
	0

	
	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	0
	
	0.6334
	59分
	0.6334

	合  计
	5.1264
	
	5.1264
	
	


本次存量采矿用地腾退指标总面积5.1264hm²，包含乔木林地0.4993hm²，沼泽草地0.025hm²，其他草地0.0918hm²，采矿用地4.5013hm²，农村道路0.009hm²，均为采矿权范围内挖损及先挖损后压占的损毁，指标使用遵循《土地复垦条例》，具体安排如下：

 a. 乔木林地腾退指标（0.4993hm²）

待地块完成地貌重塑、土壤重构及乡土针叶乔木种植，且验收达到原生林地质量标准后，于第1.3年启用，用于平衡本矿区生态修复林地占补需求，由生态修复项目部牵头落实。

 b.沼泽草地腾退指标（0.4993hm²）

待地块完成地貌重塑、土壤重构及乡土草木种植，且验收达到原生草地质量标准后，于第1.3年启用，用于平衡本矿区生态修复草地占补需求，由生态修复项目部牵头落实。

c.其他草地腾退指标（0.0918hm²）

待地块完成地貌重塑、土壤重构及乡土针叶乔木种植，且验收达到原生林地质量标准后，于第1.3年启用，用于平衡本矿区生态修复林地占补需求，由生态修复项目部牵头落实。

d.采矿用地腾退指标（4.5013hm²）

待地块完成地貌重塑、土壤重构及乡土针叶乔木种植，且验收达到原生林地质量标准后，于第1.3年启用，用于平衡本矿区生态修复林地占补需求，由生态修复项目部牵头落实。
e.农村道路腾退指标（0.009hm²）

待地块完成地貌重塑、土壤重构，且验收达到原生林地质量标准后，于第1.3年启用，用于平衡本矿区生态修复农村道路占补需求，由生态修复项目部牵头落实。
修复后纳入区域国土绿化行动补充林地指标库，由生态修复项目部联合自然资源管理部门共同管理存量采矿用地腾退指标使用计划详见表4-3-4。
表4-3-4  存量采矿用地腾退指标使用计划表

	序号
	指标类型
	腾退面积（hm2）
	腾退条件
	指标启用时间
	指标使用方向
	责任主体

	1
	乔木林地腾退指标
	0.4993
	完成地貌重塑、土壤重构，种植乡土针叶乔木并验收达标
	第1.3年
	平衡本矿区生态修复林地占补需求
	生态修复项目部

	2
	沼泽草地腾退指标
	0.4993
	完成地貌重塑、土壤重构及乡土草木种植，并验收达标
	第1.3年
	用于区域同类矿山生态修复项目林地指标调剂
	生态修复项目部

	3
	其他草地腾退指标
	0.0918
	完成地貌重塑、土壤重构，种植乡土针叶乔木并验收达标
	第1.3年
	平衡本矿区生态修复林地占补需求
	生态修复项目部

	4
	采矿用地腾退指标
	4.5013
	完成地貌重塑、土壤重构，种植乡土针叶乔木并验收达标
	第1.3年
	平衡本矿区生态修复林地占补需求
	生态修复项目部

	5
	农村道路腾退指标
	0.009
	成地貌重塑、土壤重构并验收达标
	第1.3年
	平衡本矿区生态修复农村道路占补需求
	生态修复项目部

	合计
	3.0715
	-


第五章 监测与管护

一、监测目标与措施

1、矿山地质环境监测

（一）目标任务 

1. 目标 

为保护矿山地质环境，减少矿产资源开采活动造成的矿山地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，促进经济的可持续发展，实现经济效益、环境效益和社会效  益的统一，具体要达到如下目的： 

（1）地质灾害得到有效治理，不出现因地质灾害造成人员伤亡和重大财产损失； 

（2）地形地貌景观得以有效恢复，使矿区地形地貌景观与周边环境和谐协调； 

（3）及时处理不稳定斜坡隐患等地质灾害，恢复土地使用功能；

2.任务  

（1）建立健全的组织管理体系，以主要领导为首的矿山环境保护与治理恢复领导小组，全面负责本项目的实施，设立项目专项资金帐户，制订专款专用的财务制度；　  

（2）治理潜在地质灾害隐患；　  

（3）对矿山活动中形成的地形地貌景观进行整理，尽可能恢复原有地貌景观，使矿区地形地貌景观与周边环境和谐协调；　  

（4）治理初期采动破坏的土地；　  

（5）建立和完善矿山地质环境监测系统，定期对矿山地质环境进行监测。 

（二）监测设计 

矿山地质环境监测主要采用人工巡查的方式，对采区、堆场和排土场进行巡查，主要巡查内容包括矿区生态影响综合评价区范围内不稳定斜坡情况及变化，对开采过程和开采终了进行变形监测，掌握地质灾害的破坏程度，对已设置监测点的监测结果进行认真地记录，确保监测数据的真实性。定期对监测结果进行整理分析，整理分析周期不大于一年。由专业技术人员按年度将所监测的资料结合气象、水文进行汇总、分析、总结。对监测点可能出现的情况，及时进行评估与预测，发现问题及时上报解决，确保生命、财产安全。预警可由矿方通过设警示牌、告示、广播、电话通知等形式。因地形地貌景观在矿山生产期间不可避免，采矿终了后可通过复垦方式有效改善，故不设计监测工程措施。故仅对不稳定斜坡地质灾害进行监测。

巡查频率：由矿山企业专人定时巡查，每季度1次，监测1.3年。

（三）技术措施 

对不稳定边坡地段可采取措施将松动的危岩或者局部不稳定的松动大块石清除，消减安全隐患。 

（四）主要工程量 

方案使用年限内共进行人工巡查5次。

2、土地复垦监测

（一）目标任务 

为确保复垦恢复生态效果，在矿山服务期满后其生态系统能够长久、可持续的维持下去，其中最主要的就是复垦土地的复垦效果监测。监测应在矿山复垦后进行。发现问题针对性解决问题，确保复垦生态恢复的成果可靠，并融入当地生态环境。

（二）工程设计

根据项目复垦目的、复垦方向，本项目监测内容主要包括土地损毁监测及复垦效果监测两个方面的内容，设计措施如下：

1.土地损毁监测


项目损毁监测内容是针对复垦责任范围的土地损毁情况进行监测，复垦责任范围按照每年2次的监测频率，对项目区土地损毁情况进行定期定点监测，主要进行地表移动测量和地表变形监测，样点持续监测时间为1.3年，设置3个土地损毁监测点（采区、堆场、排土场）。

2.复垦效果监测

效果监测包括土地损毁监测、土壤质量监测、复垦植被监测、复垦配套设施监测等三方面内容。

1）土壤质量监测

本方案设计将复垦区设置3个监测点（（采区、堆场、排土场））。按照每年一次的监测频率,对项目区土壤质量进行定期定点监测,样点持续监测时间为4.3年，需要对其进行土壤质量监测。

本复垦方案监测方法以《土地复垦质量控制标准》为准。监测内容包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等，见表5-1-1。

表5-1-1 土壤质量监测方案表

	监测内容
	监测频次

（次/年）
	监测点数量（个）
	样点持续监测时间（年）

	地面坡度
	1
	1
	3

	覆土厚度
	1
	1
	3

	pH值
	1
	1
	3

	重金属含量
	1
	1
	3

	有效土层厚度
	1
	1
	3

	土壤质地
	1
	1
	3

	土壤砾石含量
	1
	1
	3

	土壤容重（压实）
	1
	1
	3

	有机质
	1
	1
	3

	全氮
	1
	1
	3

	有效磷
	1
	1
	3

	有效钾
	1
	1
	3


2）复垦植被监测

本复垦方案对复垦为乔木林地区域进行植被监测。

本方案采用样方随机调查法，监测复垦后林地区域的植物生长势、高度、种植密度、成活率、覆盖度、产草量等。本方案设计将复垦区域设置3个植被效果监测点（采区、堆场、排土场），每年监测1次，监测3年，见表5-1-2。

表5-1-2  复垦林地植被恢复监测方案表
	监测内容
	监测频次（次/年）
	监测点数量（个）
	样点持续监测时间（年）

	植物生长势
	1
	1
	3

	高度
	1
	1
	3

	覆盖度
	1
	1
	3


2. 管护措施

（1）水分管理

主要是通过植树带内植树行间和行内的锄草松土，防止幼树成长期干旱灾害，以促使幼林正常生长和及早郁闭。在有条件的地方可以适当地做一些灌溉，以保护林带苗木的成活率。

（2）养分管理

为在复垦期快速提高生产力，可施用生物有机复合肥。常用的肥料为堆肥、家禽粪等。施肥时间为春季和初夏；施肥时期为幼林施肥、中龄林施肥和近熟林施肥；施肥量可以根据树种、土壤、林龄和肥料种类来确定；林木的施肥方法主要有基肥和追肥，追肥又分为撒施、条施、沟施、灌溉施肥和根外追肥等。可根据项目区实际情况来进行操作。

（3）林木修枝

林带刚进入郁闭阶段时，要采取树种修枝。通过修枝，在保证林木树冠有足够营养空间的条件下，可提高林木的干材质量和促进林木生长。

（4）林木密度调控

林带郁闭后，抚育工作的主要任务是通过人为干涉，调节树种间的关系，调节林带的结构，保证主要树种的健康生长。同时，通过这一阶段的抚育修枝间伐，为当地提供相当的经济效益。林带的树种组成与密度基本处于稳定状态，但是仍应隔一定时间对林带进行调节，及时伐掉枯梢木和病腐木等。

（5）林木病虫害防治

对于林带中出现各类树木的病、虫、害等要及时进行管护。对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时地施用药品等控制灾害的发生。

（6）苗木补植措施

对新植树木进行养护，及时对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。及时清理死株和植被内的枯死枝、病虫枝并迅速进行补植，提高苗木成活率、保存率。采取春季苗木补植，对所需补植苗木的苗源进行精心选择，以适地适树，乡土树种的原则，依据项目区实际情况进行补植工作。

（7）补植着重环节措施如下：

a.控制好苗木运输过程中水分的散失，应做到苗木既到既栽，尽量避免出现苗木到场不能及时栽植的情况、

b.新补植的树木根据不同树种进行适期、适量的灌溉。

（三）技术措施

1.土地损毁监测

采用GPS定位仪、照相机、标杆、尺子、采集化验等对土地复垦区范围内土地破坏类型和面积、基本特征及复垦工程措施实施相关影响进行定点监测记录。

1.复垦效果监测

复垦工作结束后，采用人工现场调查、量测、辅以遥感技术方法，定期对植物生长势、高度、密度、成活率、郁闭度等进行监测，在复垦规划的服务年限内，对复垦效果进行动态监测。

2.土壤质量监测

本项目复垦方向为乔木林地，由于矿山开采会影响土壤肥力，需委托有资质的单位制定并实施土壤质量监测方案，监测内容为pH值、有机质，其监测方法以《中华人民共和国国家标准土壤pH、有机质测定法》为准，采用动态监测，监测频率每年至少一次。

3.管护措施

（1）养分管理

复垦区域主要靠种植绿肥作物和固氮植物以及植物的枯枝落叶，动物的粪便等来增加土壤营养物质，少量的无机肥也可适当使用。

（2）林木病虫害防治

 对于林带中出现各类林木的病、虫、害等要及时的进行管护。对于病株要及时的砍伐防治扩散，对于虫害要及时的施用药品等控制灾害的发生。

（3）灌排措施

 本项目所在地年平均降雨量为500mm，当地林区靠自然降水生长。仅在植物苗期，需采用水车供水，人工补给植物所需的水分，当植物生长稳定后，依靠自然降水完成植物生长所需水分补给。本方案不另设计排灌系统。
主要工程量

1、生态修复监测详见表5-1-3、5-1-4。

表5-1-3  矿山地质环境监测工程量表
	分类
	监测内容
	频率
	监测点
	工程量

	不稳定斜坡监测
	边坡（采区、堆场、排土场）
	1次/季度·点
	3
	5

	合计
	
	
	
	5


表5-1-4 监测和管护工程测算统计表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	监测工程
	
	
	

	1）
	土地损毁监测
	次
	8
	（2次/点·年×3点）×1.3年

	2）
	土壤质量监测
	次
	13
	（1次/点·年×3点）×4.3年

	3）
	复垦植被效果监测
	次
	9
	（1次/点·年×3点）×3年

	2
	管护工程
	公顷
	13.377
	3年×4.459


1.土地损毁监测：2次/年·4点，监测1.3年。

2.土壤质量监测：1次/年·1点，监测4.3年。

3.植被复垦效果监测：1次/年·1点，监测3年。

4.管护面积：4.459hm2，管护时间：3年。

二、管护目标与措施

（一）管护目标

根据生态修复计划及修复目标，本矿山修复单元主要为工业场地，未来管护目标即为工业场地修复后的植被。管护目标为上述修复区林木当年成活率达到70%以上，三年后保存率达到65%以上，林草地郁闭度达0.3以上。最终以《矿山生态保护修复工程质量验收规范》（DB43/T 2299）为准。

管护质量标准是植物长势良好，无枯黄现象及大规模病虫害，不至成灾；及时清除枯死树木，补植成林；防火措施得当，全年杜绝发生大的火灾事故；维持层次丰富、稳定、多样的植物群落结构，维护良好的自然生态景观。

（二）管护措施

主要内容是对林地的补种、病虫害防治、排灌与施肥。植被管护时间为3年，每年管护一次。

1.明确项目单位是生态修复单位和管护责任单位，划分管护责任区。

2.根据损毁特点及时修复水毁修复工程和土地。

3.修复后的幼林期，由地方政府在现地划界，设立围栏和标志，实行全面封禁管护。根据封护面积及人、畜危害程度，落实管护人员和管护职责。

4.加强森林资源保护工作。禁止在修复的土地内放牧、开垦、采石、挖沙取土，避免造成二次损毁。

5.根据实际情况对幼林进行除草、灌溉、施肥，修剪、补植、补造及病虫害防治，促进林木生长。对于树木发现的病虫害，应及时进行救治，对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时地施用药品等控制灾害的发生。

三、工程量

本方案设计监测与管护主要包括地质灾害监测、土地损毁监测、修复区土壤质量监测、植被恢复效果监测、修复后林地管护，主要工程量见下表5-3-1。
表5-3-1  监测与管护工程量表
	项目
	单位
	工程量

	1
	不稳定斜坡监测
	次
	5

	2
	土地损毁
	次
	8

	3
	土壤质量监测
	次
	13

	4
	恢复效果监测
	次
	9

	5
	管护
	hm2
	13.377


第六章 工程部署与经费估算

一、总体部署

（一）总体目标任务

1、开采过程中，对采矿形成的边坡进行监测，在采场边坡较陡位置设置警示牌；对拟损毁的土地进行表土剥离，同时对剥离的表土进行养护。随着生产对露天采场达到终了状态的区域进行边生产、边治理。矿山生产期间加强对项目损毁土地进行绿化、美化及净化的生态环境工程治理等。

2、闭矿后，对露天采场进行边坡修整、边坡防护、地面清理平整等；对矿区内建筑物拆除，运建筑垃圾，地面清理平整等。

3、对开采后形成的露天采场进行覆土、对复垦区域进行植被绿化，恢复和治理，按照相关规划，本着宜农则农，宜林则林的原则，改善生态环境条件。
（二）阶段实施计划方案

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）、《土地复垦方案编制规程》结合本矿山的实际情况，将本项目生态修复工程划分为三个阶段：2026年5月至2027年8月近期，2027年9月至2028年8月中期及2028年9月至2031年8月（远期）三个阶段。
本次矿山生态修复划分为重点防治区和一般防治区。在本方案适用年限内，针对防治区内不同时期内出现和可能出现的各类环境地质问题、生态环境问题进行统一部署开展防治工作。

1、近期（2026年5月至2027年8月）
布设警示牌3个，布设不稳定斜坡监测点3个，每季度监测一次，对矿区生态影响综合评价区范围不稳定斜坡地质灾害进行监测；采矿场内设置土地损毁监测点3个,按照每年一次的监测频率； 按开发利用方案布置生产，科学组织施工，对矿山土地资源和地貌景观进行合理复垦。
2、中期（2027年9月至2028年8月）
地质环境治理、进行工程监测，土地复垦期。
3、远期（22028年9月至2031年8月）

矿山治理期对露天采场进行边坡修整、边坡防护、地面清理平整、对矿区内建筑物拆除，运建筑垃圾，地面清理平整等。对开采后形成的露天采场进行覆土、对复垦区域进行植被绿化，恢复和治理。矿山管护期。根据本项目工程设计内容,对项目区植被效果、土壤质量进行定期定点监测,样点持续监测时间为3年。
二、总体经费估算

（一）经费估算依据

1、估算依据

（1）《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著）；

（2）《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号）；

（3）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；

（4）第5章矿区生态修复措施与工程设计以及工程量测算；
（5）材料价格采用当地2026年二季度市场均价。

2、取费标准和计算方法的说明

（1）基础单价

①人工工资

人工预算单价按《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》（黑财建[2013]294号），确定甲类工和乙类工的日工资水平。本方案确定甲类工的工日单价58.04元/工日，乙类工的工日单价为45.03元/工日，见表6-2-1至6-2-6。

表6-2-1  人工估算单价计算表 
	地区类别
	六类地区
	定额人工等级
	甲类工

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	540元/月×1×12月÷（250-10）工日
	27.00 

	2
	辅助工资
	　
	8.94 

	⑴
	地区津贴
	45元/月×12月÷（250-10）工日
	2.25 

	⑵
	施工津贴
	3.5元/天×365天×0.95÷（250-10）工日
	5.06 

	⑶
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）/2×0.20
	0.80 

	⑷
	节日加班津贴
	27.00×（3-1）×11÷250工日×0.35
	0.83 

	3
	工资附加费
	　
	22.10 

	⑴
	职工福利基金
	(27.00+8.94)×14%
	5.03 

	⑵
	工会经费
	(27.00+8.94)×2%
	0.72 

	⑶
	养老保险基金
	(27.00+8.94)×30%
	10.78 

	⑷
	医疗保险费
	(27.00+8.94)×4.0%
	1.44 

	⑸
	工伤保险费
	(27.00+8.94)×1.5%
	0.54 

	⑹
	职工失业保险基金
	(27.00+8.94)×2%
	0.72 

	⑺
	住房公积金
	(27.00+8.94)×8%
	2.88 

	4
	人工工日预算单价
	27.00+8.94+21.38
	58.04 


  表6-2-2  人工估算单价计算表   
	地区类别
	六类地区
	定额人工等级
	乙类工

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	445元/月×1×12月÷（250-10）工日
	22.25 

	2
	辅助工资
	　
	5.63 

	⑴
	地区津贴
	45元/月×12月÷（250-10）工日
	2.25 

	⑵
	施工津贴
	2.0元/天×365天×0.95÷（250-10）工日
	2.89 

	⑶
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）/2×0.05
	0.20 

	⑷
	节日加班津贴
	22.25×（3-1）×11÷250工日×0.15
	0.29 

	3
	工资附加费
	　
	17.15 

	⑴
	职工福利基金
	(22.25+5.63)×14%
	3.90 

	⑵
	工会经费
	(22.25+5.63)×2%
	0.56 

	⑶
	养老保险基金
	(22.25+5.63)×30%
	8.36 

	⑷
	医疗保险费
	(22.25+5.63)×4.0%
	1.12 

	⑸
	工伤保险费
	(22.25+5.63)×1.5%
	0.42 

	⑹
	职工失业保险基金
	(22.25+5.63)×2%
	0.56 

	⑺
	住房公积金
	(22.25+5.63)×8%
	2.23 

	4
	人工工日预算单价
	22.25+5.63+16.59
	45.03 


表6-2-3   施工用水价格计算表

	参数
	单位
	取值

	时间利用系数
	-
	0.75

	能量利用系数
	-
	0.8

	供水损耗率
	%
	6.5

	供水设施维修摊销费
	元/m3
	0.03

	水泵组（台）班总费用
	元
	314.57

	水泵额定容量之和
	m3/小时
	60

	项目
	　
	计算式
	合计

	施工综合用水价格
	元/m3
	[5]÷([6]×8小时×[1]×[2])÷(1-[3])+[4]
	1.20


表6-2-4 机械台班单价计算表
	编号
	机械名称
	台班费
	一类费用小计
	二类费用

	
	
	
	
	二类费用合计
	人工费（元/日）
	动力燃料费小计
	汽油（元/kg）
	柴油（元/kg）
	电（元/kw.h）
	水（元/m3）
	风（元/m3）

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	1013
	59kw推土机
	389.54
	75.46
	314.08
	2
	116.08
	198.00
	　
	　
	44
	198.00
	　
	　
	
	
	
	

	1016
	103kw推土机
	773.80
	311.22
	462.58
	2
	116.08
	346.50
	　
	　
	77
	346.50
	　
	　
	
	
	
	

	1004
	挖掘机油1m3
	776.49
	336.41
	440.08
	2
	116.08
	324.00
	　
	　
	72
	324.00
	　
	　
	
	
	
	

	4006
	自卸汽车8t
	534.55
	206.97 
	327.58 
	2
	116.08
	211.50 
	　
	　
	47
	211.5
	　
	　
	
	
	
	


表6-2-5  主要材料预算价格计算表
	序号
	名称及规格
	单位
	原价根据
	单位（毛量/吨）
	价格（元）
	
	

	
	
	
	
	
	原价
	去税价格
	运杂费
	采购及保管费
	运到工地仓库价
	保险费
	预算价格
	材料限价
	材料价差

	1
	柴油（0#）
	t
	省统一价
	1.00
	8435.70 
	7465.22 
	4.81 
	149.40 
	7470.03 
	14.93 
	7634.36 
	4500.00 
	3134.36 

	2
	樟子松
	株
	市场价
	　
	
	
	
	
	
	
	8.00
	
	

	3
	五叶地锦
	株
	市场价
	　
	
	
	
	
	
	
	4.00
	　
	　

	4
	高羊茅

（草籽）
	kg
	市场价
	　
	
	
	　
	
	　
	　
	50
	　
	　

	5
	警示牌
	个
	市场价
	　
	
	　
	　
	
	　
	　
	200.00
	　
	　


表6-2-6  主 要 材 料 运 杂 费 计 算 表

	编号
	1
	材料名称
	柴油
	运输起止地点
	呼玛县—矿区

	干线运距
	4.7
	毛重系数
	1
	装载系数
	1
	计算单位
	m3

	支线运距
	1
	
	
	
	
	
	

	序号
	费用名称
	计算公式
	小计（元）

	⑴
	公路运输
	0.55*（1+0.5）*4.7+0.55*(1+0.2+0.5)*1
	4.81 


3、费用构成及相关费率

（1）本项目治理工程总造价由工程施工费、其他费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费)、预备费组成。在预算中，以元为单位，四舍五入后取小数点后两位计到分。费率取费依据《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》计取。

（2）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

①直接费：包括直接工程费与措施费。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

人工费：指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价(元/工时)

材料费：指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。本次预算不计包装费，采购及保管费按材料运到工地仓库价格的2.0%计算。

施工机械使用费：指消耗在工程项目上的机械磨损，维修和动力燃料等费用。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费，以不含税价格进行计算。

在以上三项费用的计算，均根据《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》进行。物价参照地方物价标准。

措施费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、以及材料二次搬运费等，费率按直接工程费的4.4%计算。

②间接费

依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著），间费由规费和企业管理费组成。本方案按5%计。

③利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著），利润率取7%，计算基础为直接费与间接费两项之和。

④税金

指国家税法规定的应计入工程造价内的增值税。计算公式为：

税金=（直接工程费+间接费+利润+材料价差）×增值税税率

税前工程造价为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润、材料价差之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。税前工程造价以不含增值税价格为计算基础，计取各项费用。依据《财政部公告2019年第39号》规定，税率按9%计算。

设备购置费

设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。本项目不涉及到此项。

（4）其它费用

其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和土地治理监测费构成。取费标准依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著）取费。

①前期工作费

前期工作费主要包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标代理费。参照《土地复垦方案编制实务》（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著），结合项目特点，前期工作费按工程施工费和设备购置费的5%计取。

②工程监理费

工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。根据《土地复垦方案编制实务》规定，工程监理费按工程施工费的2%计算。

③竣工验收费

竣工验收费指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费，复垦后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地复垦方案编制实务》规定，竣工验收费按工程施工费的3.00%计取。

④业主管理费

业主管理费是业主单位在项目立项、筹建、建设等过程中所发生的费用。参照《土地复垦方案编制实务（2011年6月原国土资源部土地整理中心编著）》，结合项目特点，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2.8%计取。
⑤监测与管护费

监测与管护费由复垦监测费、管护费（植被工程）构成。

1）复垦效果监测费

地质灾害监测：通过询价，每次监测点位监测费约为200元。
复垦植被效果监测：通过询价，每次每点监测费约为100元。

土地损毁监测：通过询价，每次每点监测费约为200元。

土壤质量监测：通过询价，每次每点监测费约为500元。

项目区管护费用包括材料费以及人工费，人工按乙类工计算。

2）管护费

土地复垦工程实施后，对土地复垦区域内的植被管护是一项很重要的工作。本方案管护费按1648.31元/hm2·年计取。

（5）预备费

1）基本预备费

基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的8.00%计取；

（6）价格水平年

根据本分方案实际情况，本方案的价格水平年为2026年二季度。
（二）单项工程量及其经费估算

1.表土剥离与植被移植利用

本次生态修复方案无表土剥离于植被移植利用工程，即无相关费用。

2.地貌重塑

（1）单项工程工程量

地貌重塑主要工程为地面清理等工程，各项工程量详见表6-2-7。

表6-2-7  地貌重塑工程量表
	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	1
	清理工程
	
	

	（1）
	采区清理
	100m3
	0.6334


(2)单项工程单价估算

地貌重塑工程单价估算详见表6-2-8，单价分析见表6-2-9。

表6-2-8  地貌重塑工程施工费单价估算表

	序号
	单项名称
	定额编号
	单位
	直接费
	直接工程费
	措施费
	间接费
	利润
	材料价差
	税金
	综合单价

	1
	采区清理
	1-300
	100m3
	1000.90 
	958.72 
	42.18 
	50.33 
	31.71 
	204.17 
	116.36 
	1403.47 


表6-2-9  地貌重塑工程单价分析表-清理工程

	定额编号: 1-300 

1m3挖掘机挖装自卸汽车运土
	定额单位：100m3
金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1000.90 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	958.72 

	1
	人工费
	
	
	
	47.95 

	
	甲类工
	工日
	0.1
	58.04
	5.80 

	
	乙类工
	工日
	0.9
	45.03
	40.53 

	
	其他人工费
	 %
	3.5
	46.33
	1.62 

	2
	机械费
	
	
	
	910.77 

	
	挖掘机油动1m3
	台班
	0.22
	776.49
	170.83 

	
	推土机59kw
	台班
	0.16
	389.54
	62.33 

	
	自卸汽车8t
	台班
	1.21
	534.55
	646.81 

	
	其他机械费
	 %
	3.5
	879.97
	30.80 

	（二）
	措施费
	 %
	4.4
	958.72
	42.18 

	二
	间接费
	 %
	5
	1006.66
	50.33 

	三
	利润
	 %
	3
	1056.99
	31.71 

	四
	材料价差
	
	
	
	204.17 

	
	柴油
	kg
	65.23
	3.13
	204.17 

	五
	税金
	 %
	9
	1292.87
	116.36 

	合计
	-
	-
	1403.47 


(3)单项投资估算估算

地貌重塑工程投资估算为0.09万元，详见表6-2-10。

表表6-2-10  地貌重塑单项工程量及其经费估算汇总表

	序号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价

（元）
	总价

（万元）

	1
	清运工程
	
	
	
	 

	（1）
	采区清理
	100m3
	0.6334 
	1409.23
	0.09 

	合计
	
	
	
	
	0.09


3.土壤重构

（1）单项工程工程量

土壤重构主要工程为平整、翻耕、覆土等工程，各项工程量详见表6-2-11。

表6-2-11  地貌重塑工程量表
	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	1
	表土回填
	100m3
	56

	2
	表土平整
	100m3
	134.79


(2)单项工程单价估算

表6-2-12  土壤重构工程施工费单价估算表
	序号
	单项名称
	定额编号
	单位
	直接费
	直接工程费
	措施费
	间接费
	利润
	材料价差
	税金
	综合单价

	1
	表土回填
	1-299
	100m3
	803.45 
	998.08 
	33.86 
	40.40 
	25.45 
	198.91 
	96.55 
	1068.21 

	2
	表土平整
	1-178
	hm2
	89.76 
	85.98 
	3.78 
	4.51 
	2.84 
	24.10 
	10.96 
	132.17 


表6-2-13  土壤重构工程单价分析表-表土回填

	

	定额编号：1-299（推土距离20-30m）
	定额单位：100m3

	工作内容：挖装、运输、卸除、空回运距0.5-1km。                                         
	           金额单位：元                         

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	803.45 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	769.59 

	1
	人工费
	
	
	
	42.42 

	
	甲类工
	工日
	0.09
	58.04
	5.22 

	
	乙类工
	工日
	0.79
	45.03
	35.57 

	
	其他费用
	%
	4
	40.79
	1.63 

	2
	机械费
	
	
	
	727.17 

	
	挖掘机油动 1m3
	台班
	0.19
	776.49
	147.53 

	
	推土机 59kw
	台班
	0.14
	389.54
	54.54 

	
	自卸汽车8t
	台班
	0.93
	534.55
	497.13 

	
	其他费用
	%
	4
	699.2
	27.97 

	（二）
	措施费
	%
	4.4
	769.59
	33.86 

	二
	间接费
	%
	5
	808.07
	40.40 

	三
	利润
	%
	3
	848.47
	25.45 

	四
	材料价差
	
	
	
	198.91 

	1
	柴油
	kg
	63.55
	3.13
	198.91 

	表6-2-14     表土平整 

	定额编号：1-178（推土距离：0-10米、土层厚度＞0.3米）      
	
	
	定额单位：hm2

	工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回
	金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	89.76 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	85.98 

	1
	人工费
	
	
	
	4.73 

	-2
	乙类工
	工日
	0.1
	45.03
	4.50 

	-3
	其他人工
	%
	5
	4.5
	0.23 

	2
	机械费
	
	
	
	81.25 

	-1
	推土机103kw
	台班
	0.1
	773.8
	77.38 

	-3
	其他费用
	%
	5
	77.38
	3.87 

	（二）
	措施费
	%
	4.4
	85.98
	3.78 

	二
	间接费
	%
	5
	90.28
	4.51 

	三
	利润
	%
	3
	94.79
	2.84 

	四
	材料价差
	
	
	
	24.10 

	（一）
	柴油
	kg
	7.7
	3.13
	24.10 

	五
	税金
	%
	9
	121.73
	10.96 

	合计
	
	
	
	
	132.17 


(3)单项投资估算估算

土壤重构工程投资估算为7.76万元，详见表6-2-15。
表表6-2-15  土壤重构单项工程量及其经费估算汇总表

	序号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价

（元）
	总价

（万元）

	1
	表土回填
	100m3
	56
	1068.21
	5.98 

	2
	表土平整
	100m3
	134.79
	132.17
	1.78 

	合计
	
	
	
	
	7.76


3.植被重建

（1）单项工程工程量

植被重建主要包括植被恢复工程，各项工程量详见表6-2-16。

表6-2-16  植被重建工程量表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	1
	植被恢复工程
	
	

	（1）
	种植五叶地锦
	100株
	25.92

	（2）
	种植乔木（樟子松）
	100株
	71.34 

	2
	生物化学
	
	

	（1）
	施复合肥
	hm2
	4.493

	（2）
	播撒草籽（高羊茅）
	hm2
	4.493


(2)单项工程单价估算

表6-2-17  植被重建施工费单价估算表
	序号
	单项名称
	定额编号
	单位
	直接费
	直接工程费
	措施费
	间接费
	利润
	材料价差
	税金
	综合单价

	1
	种树（樟子松）
	9-001
	100株
	1042.00
	998.08
	43.92
	52.10
	32.82
	
	101.42
	1228.34

	2
	种植五叶地锦
	9-018
	100株
	478.63
	458.46
	20.17
	24.07
	51.79
	
	46.85
	564.71

	3
	施复合肥
	补1
	hm2
	1634.70 
	1565.80 
	68.90 
	82.20 
	51.79 
	
	160.03 
	1928.72 

	4
	9-030
	100m3
	2213.75 
	2120.45 
	93.30 
	69.32 
	68.87 
	
	301.83 
	3655.52 
	9-030


	表6-2-18       植被重建工程单价分析表-栽植乔木（带土球）

	定额编号：
	9-001（土球直径20cm）
	
	
	定额单位：100株

	工作内容：
	挖坑，栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围），浇水，覆土保墒，整形，清理
	金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1042.00 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	998.08 

	1
	人工费
	
	
	
	171.97 

	-1
	甲类工
	工日
	
	58.04
	0.00 

	-2
	乙类工
	工日
	3.8
	45.03
	171.11 

	-3
	其他费用
	%
	0.5
	171.11
	0.86 

	2
	材料费
	
	
	
	826.11 

	-1
	树苗
	株
	102
	8
	816.00 

	-2
	水
	m3
	2
	3
	6.00 

	-3
	其他费用
	%
	0.5
	822
	4.11 

	3
	机械费
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	4.4
	998.08
	43.92 

	二
	间接费
	%
	5
	1042
	52.10 

	三
	利润
	%
	3
	1094.09
	32.82 

	四
	税金
	%
	9
	1126.92
	101.42 

	合计
	
	
	
	
	1228.34 


	表6-2-19    植被重建工程单价分析表-撒播草籽

	定额编号：
	9-030
	
	
	定额单位：hm2

	工作内容：
	种子处理、人工撒播草籽、不覆土
	金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	2213.75 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2120.45 

	1
	人工费
	
	
	
	96.45 

	
	甲类工
	工日
	
	
	   

	
	乙类工
	工日
	2.1
	45.03
	94.56 

	
	其他费用
	%
	2
	94.56
	1.89 

	2
	材料使用费
	
	
	
	2024.00 

	
	高羊茅
	kg
	40
	50
	2000.00 

	
	其他费用
	%
	2
	1200
	24.00 

	（二）
	措施费
	%
	4.4
	2120.45
	93.30 

	二
	间接费
	%
	5
	2226.47
	69.32 

	三
	利润
	%
	3
	2295.79
	68.87 

	四
	税金
	%
	9
	2364.66
	212.82 

	
	合计
	
	
	
	2564.76 


	表6-2-20    施复合肥

	定额编号：
	补1
	
	
	定额单位：hm2

	工作内容：
	有机肥撒播
	金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1634.70 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1565.80 

	1
	人工费
	
	
	
	454.80 

	
	甲类工
	工日
	
	
	

	
	乙类工
	工日
	10
	45.03
	450.30 

	
	其他费用
	%
	1
	450.3
	4.50 

	2
	材料费
	
	
	
	1111.00 

	
	肥料
	t
	0.5
	2200
	1100.00 

	
	其他费用
	%
	1
	1100
	11.00 

	（二）
	措施费
	%
	4.4
	1565.8
	68.90 

	二
	间接费
	%
	5
	1644.09
	82.20 

	三
	利润
	%
	3
	1726.29
	51.79 

	四
	税金
	%
	9
	1778.08
	160.03 

	合计
	-
	-
	-
	-
	1928.72 


(3)单项投资估算估算

植被重建工程投资估算为12.25万元，详见表6-2-21。

表表6-2-21 土壤重构单项工程量及其经费估算汇总表

	序号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价

（元）
	总价

（万元）

	1
	植被恢复工程
	
	
	
	

	（1）
	种植五叶地锦
	100株
	25.92
	564.71
	1.46 

	（2）
	种植乔木（樟子松）
	100株
	71.34 
	1228.34 
	8.76 

	2
	生物化学
	
	
	
	

	（1）
	补1
	施复合肥
	hm2
	4.493
	1928.72

	（2）
	9-030
	播撒草籽（高羊茅）
	hm2
	4.493
	2564.76

	合计
	
	
	
	
	12.25


4.景观营建

景观营建工程费用将在矿山建设费用中列支，本次方案不再估算经费。

5.监测与管护

（1）单项工程工程量

本方案设计监测与管护主要包括地质灾害（不稳定斜坡）监测、含水层监测、修复区土壤质量监测、植被恢复效果监测、修复后林地管护，主要工程量见下表。

表6-2-22  监测与管护工程量表

	项目
	单位
	工程量

	1
	不稳定斜坡监测
	次
	5

	2
	土地损毁
	次
	8

	3
	土壤质量监测
	次
	13

	4
	恢复效果监测
	次
	9

	5
	管护
	hm2
	13.377


(2)单项工程单价估算

表6-2-23 监测与管护施工费单价估算表

	序号
	单项名称
	单位
	综合单价（元）

	1
	不稳定斜坡监测
	次
	200

	
	土地损毁
	次
	200

	3
	土壤质量监测
	次
	500

	4
	恢复效果监测
	次
	100

	5
	管护
	hm2
	1648.31


表6-2-24  林地管护单价分析表

	定额编号：补2                                                        定额单位：hm2

	工作内容：植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药刮白等管护工作
	金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	人工费
	
	
	
	905.1

	（1）
	甲类工
	工日
	0
	58.04
	0

	（2）
	乙类工
	工日
	20
	45.03
	900.6

	（3）
	其他费用
	%
	0.5
	900.63
	4.5

	2
	材料费
	
	
	
	177.01

	（1）
	复合肥
	kg
	80
	2.2
	176

	（2）
	其他费用
	%
	0.5
	202.4
	1.01

	3
	机械费
	
	
	
	566.2

	（1）
	洒水车
	台班
	2
	281.69
	563.38

	（2）
	其他费用
	%
	0.5
	563.38
	2.82

	合计
	-
	-
	-
	1648.31


(3)单项投资估算估算

监测与管护工程投资估算为3.20万元，详见表6-2-25。
表6-2-25  土壤重构单项工程量及其经费估算汇总表

	序号
	费用名称
	单位
	工作量
	单价（元）
	总价（万元）

	1
	不稳定斜坡监测
	次
	5
	200
	0.10 

	2
	土地损毁
	次
	8
	200
	0.16 

	3
	土壤质量监测
	次
	13
	500
	0.65 

	4
	恢复效果监测
	次
	9
	100
	0.09 

	5
	管护
	hm2
	13.377
	1648.31
	2.20 

	合计
	
	
	
	
	3.20


（三）总工程量及其经费估算

通过项目区生态修复投资预算，本项目生态修复静态总投资28.06万元，动态投资28.06万元。生态修复总工程量汇总见表6-2-26，经费估算见表6-2-27至表6-2-31。

表6-2-26  项目区生态修复总工程量
	序号
	工程名称
	计量单位
	工程量

	-1
	-2
	-3
	-4

	一
	警示牌
	
	

	1
	警示牌
	个
	3

	二
	地貌重塑工程
	
	

	1
	清理工程
	100m3
	0.6334 

	三
	土壤重构工程
	
	

	1
	表土回填
	100m3
	56

	2
	表土平整
	100m3
	134.79

	四
	植被重建工程
	
	

	1
	种植五叶地锦
	100株
	25.92

	2
	种植乔木（樟子松）
	100株
	71.34 

	3
	施复合肥
	hm2
	4.493

	4
	播撒草籽（高羊茅）
	hm2
	4.493

	五
	监测与管护
	
	

	1
	不稳定斜坡监测
	次
	5

	2
	土地损毁
	次
	8

	3
	土壤质量监测
	次
	13

	4
	恢复效果监测
	次
	9

	5
	管护
	hm2
	13.377


表6-2-27  矿区生态修复投资估算总表

	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）
	费率

	一
	工程施工费
	20.22
	72.06%

	二
	设备费
	0.00
	

	三
	其他费用
	2.80
	9.98%

	四
	监测管护费
	3.20
	11.40%

	五
	预备费
	
	

	（一）
	基本预备费
	1.84
	6.56%

	六
	静态投资
	28.06
	100

	七
	动态投资
	28.06
	


表6-2-28 工程施工费估算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	总价（万元）

	一
	
	警示牌
	
	
	
	0.06

	1
	
	警示牌
	个
	3
	200
	0.06 

	二
	
	地貌重塑工程
	
	
	
	0.15 

	1
	1-300
	清理工程
	100m3
	0.6334 
	1403.47
	0.09 

	三
	
	土壤重构工程
	
	
	
	7.76

	1
	1-299
	表土回填
	100m3
	56
	1068.21
	5.98 

	2
	1-178
	表土平整
	100m3
	134.79
	132.17
	1.78 

	四
	
	植被重建工程
	
	
	
	12.25

	1
	9-018
	种植五叶地锦
	100株
	25.92
	564.71
	1.46 

	2
	9-001
	种植乔木（樟子松）
	100株
	71.34 
	1228.34 
	8.76 

	3
	补1
	施复合肥
	hm2
	4.493
	1928.72
	0.87 

	4
	9-030
	播撒草籽（高羊茅）
	hm2
	4.493
	2564.76
	1.15 

	总计
	—
	—
	—
	20.22 


表6-2-29      其他费用估算表

	其他费
	
	
	
	

	序号
	费用名称
	费基（万元）
	费率（％）
	1

	1
	前期工作费
	20.22 
	5.0%
	1.01 

	2
	工程监理费
	20.22 
	2.0%
	0.40 

	3
	竣工验收费
	20.22 
	3.0%
	0.61 

	4
	业主管理费
	27.94 
	2.8%
	0.78 

	合计
	2.80 


表6-2-30  监测与管护费估算表

	序号
	费用名称
	单位
	工作量
	单价（元）
	总价（万元）

	1
	不稳定斜坡监测
	次
	5
	200
	0.10 

	2
	土地损毁
	次
	8
	200
	0.16 

	3
	土壤质量监测
	次
	13
	500
	0.65 

	4
	恢复效果监测
	次
	9
	100
	0.09 

	5
	管护
	hm2
	13.377
	1648.31
	2.20 

	合计
	合计
	-
	-
	-
	3.20 


表6-2-31  基本预备费估算表

	序    号
	费用名称
	工程施工费
	设备购置费
	其他费用
	小计
	费率
	合计

	一
	基本预备费
	20.22
	—
	2.8
	23.02
	8%
	1.84

	
	
	
	
	
	
	
	

	总     计
	—
	
	—
	—
	—
	1.84


（三）近期经费总工程估算

 1、近期总工程量估算

综合矿山生态修复费用估算，本方案适用期内工程静态总经费估算为28.06万元见表6-2-32。

表6-2-32总费用构成及汇总表

	序号
	工程或费用名称
	合计

（万元）

	一
	工程施工费
	20.22

	二
	其他费用
	2.8

	三
	监测与管护费
	3.2

	四
	预备费
	1.84

	五
	静态总投资
	28.06


三、阶段工作任务与经费安排

根据方案服务期的工程部署和年度实施计划，近期（5年）经费安排及各年度的经费安排表6-2-33。

表6-2-33矿山生态修复近期（5年）年度经费安排表
	阶段
	年份 
	静态投资（万元）

	近期
	2026年5月至2027年4月
	6

	
	2027年5月至2027年8月
	22.06

	合计
	28.06


第七章  保障措施与公众参与
一、保障措施
（一）组织保障

为了更好地完成土地复垦工作，按照“统一规划、源头控制、防复结合”要求，尽量控制或减少对生态不必要的破坏，做到生态修复与生产建设统一规划，把生态修复指标纳入生产建设计划。呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司法人代表即为生态修复的第一责任人，并派专人负责矿山生态环境修复工作。

（二）技术保障

在本方案实施阶段，对各种生态修复措施进行专项技术施工设计，设计人员进入现场进行指导；方案实施时采用先进的施工手段和合理的施工工序；加强技术培训工作，提高管理能力，保证矿区开采项目生态修复工作顺利进行，在本方案实施后，加强其后期的生态环境监测和管理抚育工作，充分体现方案实施后的生态效益、经济效益和社会效益。

（三）资金保障

根据《财政部、原国土资源部、生态环境部关于取消矿山生态修复恢复保证金建立矿山生态修复恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号），呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司为本方案生态修复责任人。依据矿山生态环境修复方案和动态监测情况，边生产、边治理，对该矿山在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿山生态环境修复问题进行治理修复。

生态修复的原则是根据本项目开采的实际情况，结合当地的生态修复规划合理安排复垦方案；根据整治后的土地状况，建立起新的土地利用系统，提高土地的生产力。

根据当地的实际情况，本次生态修复费用全部由呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司承担，列入生产成本。应完善矿区生态修复资金管理办法，确保复垦资金足额到位安全有效。设立专门账户，根据矿山的生产产量及开发进度，按照矿山的产量进行提取，提取的资金存入专门账户，该账户由当地自然资源行政主管部门和呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司共同管理，专款专用，根据《土地复垦条例实施办法》，生产建设周期在三年以下的项目，应当一次性全额预存土地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，可以分期预存土地复垦费用，但第一次预存的数额不得少于土地复垦费用总金额的百分之二十。余额按照矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一年预存完毕。 

（四）矿山生态修复资金预存情况
本方案静态生态修复资金总计28.06万元，见表7-1-1。

表1-1-1矿山环境治理年度缴存计划表

	序号
	时间
	年份
	环境治理

	
	
	
	总投资（万元）

	1

　
	2026年-2027年
	2026
	6

	
	
	2027
	22.06

	合计
	          28.06


（五）监管保障

1、生态修复工程实行招投标与目标责任制度
为保证本工程的顺利实施，并达到预期的目标，本项目实施过程中对公司内部项目承办人员应实施目标管理责任制度，将其作为责任人年度考核的主要考核内容；对生态修复工程实行工程招标投标制度，在工程发包标书中应包含本工程的目标与验收要求。

2、生态修复工程实行工程监理制度

应将本工程监理纳入公司工程管理制度中检查，工程竣工后，监理公司应提供工程监理报告，将此作为公司财务结算的重要依据。形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，达到降低造价，保证进度，提高生态修复工程的施工质量。

监理的主要内容为工程合同管理、投资、工期和质量控制，并协调有关各方的关系。对本项目实施阶段的招标工作、勘测设计、施工等建设全过程实施监理。协助项目法人编写开工报告；审查承包商；组织设计图纸会审；审查承包商提出的施工技术措施、施工进度计划等；督促承包商执行工程承包合同，按照国家和行业技术标准和批准的设计文件施工；监督工程进度和质量，检查安全防护措施；核实完成的工程量；签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料；处理违约事件；协助项目法人进行工程各阶段验收，提出竣工验收报告。

3、实行生态修复工程开工报告与重大变更报批制度

生态修复工程开工前应向县级地方土地行政管理部门进行通报。为便于工程实施后的管理，应将设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、监测资料以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

4、实行10%项目工程款作为承包单位质量保证抵押金，监测验收合格后结算制度。

二、公众参与

矿山的公众参与包括全程参与和全面参与。它是收集当地土地管理及相关部门、矿山企业和矿区周边区域公众对项目占地及开展后期复垦工作的意见和建议，以明确矿山生态修复的可行性，同时监督矿山生态修复工作的顺利实施，实现矿区矿山生态修复的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥矿山生态修复的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

（一）公众参与技术路线

图7-1  生态修复公众参与技术路线

公众参与部门涉及到当地土地及相关管理部门、矿山企业、矿区及其周边居民和科研部门。本项目多次征求土地管理部门等相关部门的意见，同时听取借鉴矿区周边地区居民、矿山工作人员以及管理部门对矿区生态修复的意见，见图7-1。

（二）公众参与计划

本项目的公众参与包括三个阶段：方案编制前的公众参与、方案编制中的公众参与及方案编制完后的公众参与。

首先，在方案编制之前，编写了项目矿山生态修复调研大纲及公众参与调查表；开展了矿山生态修复的调研工作，并组织了公众参与座谈会。

方案编制过程中，复垦方向的确定也是积极参考了广大群众的意向，并与复垦义务人进行了商讨，为复垦方案的真实性和可操作性奠定了基础。

方案初稿编制完成后，采矿权人与编制单位共同讨论了方案的具体情况，使得本方案可以更加完善。
（三）公众参与调查涉及的主要内容

1、调查问卷的发放

方案编制人员采取问卷调查的形式，公开征集矿山领导、职工和当地居民的意见。收集矿区周边公众对于矿区开采以及复垦工作的意见。

2、调查对象及问卷发放

为充分反映公众对本项目的意见，使调查结果具有代表性，本次调查共发放调查表20份，收回有效调查表20份，回收率100%，公众参与人员统计情况见表7-2-1所示。

表7-2-1 公众参与人员统计情况表

	单位

名称


	调查份数（份）
	按年龄构成分组（岁）
	按文化程度分组

	
	
	25-40
	41-55
	56以上
	小学
	初中、高中
	中专以上

	土地权属单位
	20
	1
	3
	16
	10
	6
	4

	合计
	20
	1
	3
	16
	10
	6
	4


3、调查结果统计

通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与问卷调查结果统计表，见表7-2-2。

表7-2-2　 公众参与问卷调查结果统计表

	序号
	问        题
	统计结果（%）

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	你对您所在地的环境质量现状感觉：

A满意；B基本满意；C无所谓；不满意
	95
	5
	
	
	
	

	2
	您认为项目所在地的主要环境问题及来源是：

A大气污染；B地表水污染；C地下水污染；D噪声；E生态环境；F其它
	5
	5
	5
	
	10
	70

	3
	你认为该项目的建设对本地整个区域范围内环境（可能）的影响是：

A空气污染加剧；B地表水水污染加剧；C噪声污染增加；D生态破坏；E不会造成不利影响
	
	10
	
	15
	75
	

	4
	你认为该项目的建设对本地区社会经济（可能）的影响是：

A促进经济发展；B就业增加；C个人收增加；D其它
	25
	10
	15
	50
	
	

	5
	您认为该项目区开发结束后土地利用类型最合理是？

A耕地；B园地；C林地；D草地；E其它
	70
	5
	10
	10
	5
	

	6
	您对该项目建设中最关注的问题是：

A环境保护；B就业机会；C收入增加
	50
	30
	20
	
	
	

	7
	您对本项目建设的态度 

A支持； B无所谓；C反对（如果反对，请写下反对理由，若您选择反对本项目，而未填写反对理由，本调查将视为无效调查样本！）
	95
	5
	
	
	
	


4、问卷调查结果分析

由数据可知，大多数受调查者认为复垦对于恢复当地生态环境还是充满信心，但也有少数受调查者有一定程度的担忧，这就更加促使我们必须把土地复垦工作一步步落到实处，恢复由于采矿损毁的当地的生态环境。绝大部分受调查者都意识到土地复垦的必要性，这对于本矿土地复垦工作的开展打下了良好的群众基础。
（四）当地相关部门的参与

在本次矿山生态修复的调研过程中，当地国土、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的生态修复工作提出如下几点要求和建议： 

a)要求项目区确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划。 

b)据项目区实际情况，建议复垦方向以生态恢复为主。 

c)建议严格按照本方案提出的矿山地质环境保护与土地复垦工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。 

d)要求确保复垦后林地成活率和覆盖率不低于现状。

（五）土地复垦受益人的参与

本复垦方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人，多数人认为生态修复应尽量做到监测为主，及时发现及时采取措施预防并进行工程治理。

三、效益分析
生态修复将改变生态环境，影响生产与生活，生态修复效益包括生态效益、社会效益和经济效益，三者在复垦的不同阶段呈现规律变化：本项目前期可解决就业为主的社会效益，中期可以实现生态和经济效益，后期可以获得三者的综合效益。

（一）经济效益

生态修复工程的经济效益体现在直接经济效益以及间接经济效益两个方面。其中，直接经济效益是指通过生态修复工程对土地的再利用带来的农业产值。间接经济效益是通过生态修复工程实施而减少的对环境破坏等需要的生态补偿。

1、直接经济效益

本项目复垦成林地面积4.459hm2，直接经济效益按照耕地每年0.2万元/hm2纯收入计算，每年可产生直接经济效益0.89万元。以上林地每年可产生直接经济效益0.89万元。
2、间接经济效益

生态修复结合矿山建设过程中的总量控制与循环经济，通过对矿山疏干水与处理回收废水的利用，一方面减少了复垦生态系统管护费用，一方面减少了企业排污费。同时，土地复垦与生态重建起到了很大的水土保持效果，减少了项目影响区域的水土流失量，改善了矿山生态环境。在一定程度上补偿了生态破坏造成的影响。

（二）生态效益

通过对矿区生态修复，使被破坏的矿区的生态系统得到改善和加强，有效的改善大气环境、防止水土流失和环境污染，还矿区碧水蓝天；为鹤岗市的长期可持续发展提供保障。土地复垦与生态重建的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面：

1、对生物多样性的影响

生态修复项目实施之后较实施之前植被覆盖率得到明显提高，将有效遏制项目区及周边环境的恶化，在合理管护的基础上最终实现植物生态系统的多样性与稳定性。

2、对空气质量和局部小气候的影响

生态修复项目通过对生态系统重建工程，将对局部环境空气和小气候产生正效与长效影响。具体来讲，恢复耕地、林地，不仅可以防风固沙，还可以通过净化空气改善周边区域的大气环境质量。用置换成本法来计算防护林净化空气的生态服务价值。
（三）社会效益

1、本工程土地复垦方案实施后，可以减少矿区开采工程带来的新增水土流失，减轻所造成的损失和危害，能够确保矿山的安全生产。

2、矿区复垦能够减少生态环境破坏，为工程建设区的绿化创造了良好的生态环境，有利于矿区职工以及附近居民的身心健康，从而能够提高劳动生产率。

3、本工程土地复垦项目实施后，对改善项目区建设影响范围及周边地区的土地利用结构起到良好的促进作用，从而促进当地林业协调发展。

综合可见，本复垦项目对当地社会发展会有较大的促进作用，具有较好的社会效益。
第八章　结论

一、结论

（一）方案的适用年限

呼玛县华之泰建筑工程机械有限公司呼玛县331国道3522+200公里处石场矿生产规模为7万立方米/年，开采对象为开采矿种为建筑用玄武岩，设计采用露天开采。生产建设规模属中型矿山。矿山生产剩余服务年限为1.3年，本方案服务年限为4.3年。本方案适用年限为4.3年。复垦方案基准年为2026年5月。从自然资源主管部门将审查结果向社会公告之日起算。

（二）矿山地质环境影响评估级别

依据评估区重要程度为较重要区，地质环境条件复杂程度为简单，矿山生产建设规模为中型，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录A矿山地质环境影响评估精度分级表（表A），确定本矿山地质环境影响评估级别为二级。

（三）矿山地质环境影响现状评估

现状评估区面积5.1264hm2，现状土地资源损毁单元主要为采区、堆场、排土场。矿山不稳定地质体对地质环境的影响程度为“较轻”，矿山采矿活动对地下含水层影响和损毁程度为“较轻”，已采区对地形地貌景观影响和损毁程度为“较严重”，排土场和堆场对地形地貌景观影响和损毁程度为“较轻”，已采区对土地资源影响和损毁程度为“较严重”，排土场和堆场对土地资源影响和损毁程度为“较轻”。对照《方案编制技术要求》附表E矿山地质环境影响程度分级表，综合确定现状条件下排土场和堆场对矿山地质环境影响程度为“较严重”；已采区对矿山地质环境影响程度为“较严重”。

（四）矿山地质环境影响预测评估

预测评估区面积5.1264hm2，预测不稳定边坡地质灾害影响程度分级为较轻；预测含水层破坏影响程度分级为较轻；预测办公室地形地貌景观破坏影响程度分级为较轻，采区对地形地貌景观影响和损毁程度为“较严重”；预测水土环境污染影响影响程度为较轻。因此，矿山预测评估，采区矿山地质环境影响程度分级为“较严重”，其余地区影响较轻”。

（五）矿山生态修复分区

矿山生态修复分区划分为次重点防治区、一般防治区：矿山地质环境次重点防治区为采区，面积为2.5489 hm2，占评估区面积的49.72%；一般防治区为次重点防治区以外的区域，面积为2.5775hm2，占总评估面积的50.28%。

（六）生态修复区与修复责任范围

矿山已损毁土地5.1264hm2，无拟损毁土地，因此本项目修复区总面积为5.1264hm2，本方案修复责任范围总面积为5.1264hm2，实际修复范围为4.493hm2。

（七）矿山生态工作部署

根据矿山生态修复目标和规划，矿区生态修复工程于2026年5月开始，矿山剩余生产服务年限1.3年，至矿山开采结束后，生态修复期1年，后期管护3年，共4.3年，即2026年5月～2031年8月。

生态修复分开采期（2026年5月～2027年8月）、闭矿修复期（2027年9月～2028年8月）、监测管护期（2028年9月～2031年8月）三个阶段实施，主要生态修复工程为边坡清理、土壤重构、植被重建、不稳定斜坡监测、土壤质量监测、植被恢复效果监测及管护工程。

（八）矿山生态修复费用

本项目生态修复静态总投资28.06万元，动态投资28.06万元。修复面积4.493hm2，单位面积投资额为6.25万元/hm2。 

（九）社会、环境、经济效益

矿区生态修复方案的实施，可以降低地质灾害发生的可能性和灾害损失，减少对土地和植被资源的破坏，最大限度地保护矿山生态环境，可取得较好的社会、环境和经济效益。
二、建议

1、矿山开采过程中，本着“边开采、边保护治理”的原则，对本方案中提出的防治措施建议认真贯彻执行，确保工程建设区的地质环境条件和生态环境不被恶化，坚持矿山建设区的可持续发展。

2、矿山开采设计和生产过程中，要充分考虑上述地质灾害预测防治内容，生产过程中，严格执行有关矿山安全生产的规范、规程和规定。时刻将安全放在第一位，确保矿井生产的安全、正常运行。

3、应加强矿区地质环境管理，严格规划。把环境保护与矿区发展建设协调统一起来，使资源开发、地质环境保护及人类工程活动三者达到动态平衡，促进矿区生态环境向良性转化。要设专人监测，出现隐患及时消除，做到防患于未然。

4、矿山开采是动态的，随着开采年限的增加，矿山地质环境问题日渐突出，因此，在矿山生产期间，随着地质环境条件的改变，矿山开发单位要分时段修编矿区生态修复方案。

广泛公众参与





当地政府部门





矿山企业





矿区及其周边居民





科研部门





方案编制


前期准备阶段





方案编制过程





方案实施过程








1

