## 总表 (2)
附件
2025年度呼玛县乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制（续建项目） | 呼玛县自然资源局 | 按照《中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）、《中共黑龙江省委农村工作领导小组办公室 黑龙江省农业农村厅 黑龙江省自然资源厅 黑龙江省发展改革委 黑龙江省财政厅》（黑农办联发〔2019〕96号）、大兴安岭行署自然资源局《关于加快推进村庄规划管理工作方案》等文件要求 （延续上年建设目标） | 对呼玛县金山乡友谊村、金山乡翻身屯村、三卡乡老道店村、三卡乡宽河村、兴华乡新立村、兴华乡东山村、兴华乡宋家店村、兴华乡日升利村、鸥浦乡三合村、鸥浦乡怀柔村、鸥浦乡曙光村、鸥浦乡老卡村、鸥浦乡正棋村、金山乡察哈彦村、金山乡金山村、呼玛镇湖通镇村、呼玛镇红星村、三卡乡江湾村以上18个村进行村庄规划编制 | 呼玛县金山乡友谊村、金山乡翻身屯村、三卡乡老道店村、三卡乡宽河村、兴华乡新立村、兴华乡东山村、兴华乡宋家店村、兴华乡日升利村、鸥浦乡三合村、鸥浦乡怀柔村、鸥浦乡曙光村、鸥浦乡老卡村、鸥浦乡正棋村、金山乡察哈彦村、金山乡金山村、呼玛镇湖通镇村、呼玛镇红星村、三卡乡江湾村 | 按照规划编制要求及有关文件对所承担的村庄规划进行编制，并通过验收。 | 一般公共预算 99.6 | 99.6 | 呼玛县 | 2025.12
二、实施农村道路畅通工程
2 | 呼玛镇一村道路硬化项目 | 呼玛县乡村振兴服务中心 | 提升农村巷道 | 呼玛镇一村 | 道路硬化工程1359.04平方米 | 按照乡村振兴资金使用管理办法实施 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金31.7万元。 | 31.7 | 呼玛县呼玛镇一村 | 2025.12
3 | 呼玛镇二村道路硬化及边沟建设项目 | 呼玛县乡村振兴服务中心 | 提升农村巷道 | 呼玛镇二村 | 拆除原破旧道路，新建道路硬化工程11226.43平方米，新建边沟（单侧）排水工程1885延长米 | 按照乡村振兴资金使用管理办法实施 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金352万元。 | 352 | 呼玛县呼玛镇二村 | 2025.12
4 | 呼玛镇三村道路硬化项目 | 呼玛县乡村振兴服务中心 | 提升农村巷道 | 呼玛镇三村 | 道路硬化工程11906.31平方米，桥涵工程48米 | 按照乡村振兴资金使用管理办法实施 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金277万元。 | 277 | 呼玛县呼玛镇三村 | 2025.12
5 | 黑山头村道路硬化项目 | 呼玛县乡村振兴服务中心 | 提升农村巷道 | 三卡乡黑山头村 | 道路硬化工程4914.39平方米，桥涵工程18米 | 按照乡村振兴资金使用管理办法实施 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11.04万元、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金117.66万元。 | 128.7 | 呼玛县三卡乡黑山头村 | 2025.12
7 | 江湾村道路硬化项目 | 呼玛县乡村振兴服务中心 | 提升农村巷道 | 三卡乡江湾村 | 道路硬化工程7540.62平方米，桥涵工程16米 | 按照乡村振兴资金使用管理办法实施 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金176万元。 | 176 | 呼玛县三卡乡江湾村 | 2025.12
8 | 老道店村村内道路硬化项目 | 呼玛县乡村振兴服务中心 | 提升农村巷道 | 三卡乡老道店村 | 道路硬化工程11494.46平方米，桥涵工程96米 | 按照乡村振兴资金使用管理办法实施 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金280万元。 | 280 | 呼玛县三卡乡老道店村 | 2025.12
9 | 繁荣村道路硬化项目 | 呼玛县乡村振兴服务中心 | 提升农村巷道 | 三卡乡繁荣村 | 道路硬化工程14848.04平方米，桥涵工程24米 | 按照乡村振兴资金使用管理办法实施 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金342.41万元。 | 342.41 | 呼玛县三卡乡繁荣村 | 2025.12
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
10 | 呼玛县2025年度山洪灾害防治项目 | 呼玛县水务局 | 以县为单位，结合山洪灾害防御新形势、新要求，持续开展群测群防体系建设，主要包括修订完善县、乡、村三级山洪灾害防御预案，开展山洪灾害防御宣传培训演练，补充配备现地（简易）监测预警设施设备。更进一步提高建设标准，保障监测预警覆盖面，提高重点区域的监测预警技术水平与保障能力，提高预警精准度。全面提高山洪灾害综合防御能力，有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失，保障社会经济环境协调发展。 | 以县为单位，结合山洪灾害防御新形势、新要求，持续开展群测群防体系建设，主要包括修订完善县、乡、村三级山洪灾害防御预案，开展山洪灾害防御宣传培训演练，补充配备现地（简易）监测预警设施设备。 | （一）群测群防体系：宣传单2000张，明白卡1000张，宣传栏1块，警示牌5块，培训1次，演练1次，县、乡、村山洪灾害防御预案编制1套，危险区动态管理清单1套。 （二）设备购置：新型入户型报警叫应终端设备（1拖10）10套。 | 《山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求》《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求》《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》《山洪沟防洪治理工程技术规范》 | 中央资金：18 | 18 | 呼玛县 | 2025.10
2 | 呼玛县2025年度山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | 呼玛县水务局 | 按照《山洪规划》确定的建设任务和目标，继续巩固完善已建非工程措施，进一步提高建设标准，扩大监测预警覆盖面，提高重点区域的监测预警技术水平与保障能力，提高预警精准度，持续完善群测群防体系。通过项目建设，全面提高山洪灾害综合防御能力，有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失，保障社会经济环境协调发展。 | 开展非工程措施设施维修养护工作。对自动监测系统进行运行维护；对预警设施设备进行更新改造；县级平台网络安全建设。 | （一）自动监测系统运行维护：自动雨量站19站，自动广播预警站19站，自动水位站3站，41张电话卡通信费，数据接收共享前置机1台，数据接收软件1套，入侵检测设备1台，UPS电源专用阀控式密封蓄电池设备1组，入户预警系统4台，网络防毒墙设备1台。 （二）监测预警平台运行维护及网络安全建设：县级山洪监测预警平台1套，数据库软件1套，数据维护4月，路由器2台，交换机2台，网络防火墙设备1台，服务器设备2台，视频会商终端设备2台，入侵防御设备1台，UPS电源设备1台，UPS专用电源组设备1组，SAN架构磁盘阵列硬件2台。 （三）压力式水位计购置3个。 （四）省市级传输通道服务费1年。 （五）沉陷站点重建1站。 （六）机房维修、清洁、看护1套。 | 《山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求》《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求》《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》《山洪沟防洪治理工程技术规范》 | 中央资金：28 | 28 | 呼玛县 | 2025.10
四、加强农村基层组织建设
11 | 乡村振兴主题培训 | 呼玛县组织部 | 坚持以高质量党建引领乡村振兴，将农业技术、乡村治理、党组织建设等常用知识，纳入培训课程体系，加强对基层干部的政治素质考察和政治监督，抓实干部日常教育管理，进一步强功能、抓基本、补短板、重创新，不断推动抓党建促乡村振兴走深走实。 | 提升基层干部工作履职能力和对政策文件掌握程度。 | 完成全县村党组织书记，驻村工作队和第一书记、到村任职大学生的全员培训 | 培训符合《呼玛县党的建设提升工程实施方案》 | — | — | 呼玛县 | 2025.12
五、深入推进农村精神文明建设
12 | 实施农村精神文明建设 | 文明办 | 深入贯彻落实中央、省、地区关于乡村振兴战略的决策部署，充分发挥农村精神文明建设和乡风文明建设在实施乡村振兴战略中的重要作用，推动全省巩固拓展脱贫攻坚成果和实现乡村全面振兴。 | 开展社会主义核心价值观宣传工作，积极引领社会主义核心价值观进农村。深化移风易俗，开展“除陋习树新风”专项整治行动，常态化治理高额彩礼、薄养厚葬、大操大办等陈规陋习。用好新时代文明实践阵地，探索打造一批惠民利民文明实践项目，开展“文明实践行动”“我们的节日”等主题活动，提升全乡村文明建设水平。开展“龙江好人”“全省道德模范”等典型选树活动。优化创新文明培育、文明实践、文明创建工作机制，开展城市文明提升行动，开展“争做新时代文明兴安人”主题活动。 | — | — | — | — | 呼玛县 | 2025.12

## 附表 (hidden)
附表
序号 | 任务名称 | 建设地点（县、市、区） | 建设内容 | 建设规模 | 资金来源 | 总投资（亿元） | 主管部门 | 计划完成 时间
1 |  | **县
2
……